## Лист1
Приложение №3
к постановлению администрации МО Сертолово
от 06.07.2018г. № 251.
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Всего | бюджет МО Сертолово | бюджет ЛО |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения | 53078.5 | 53078.5 |  | протяженность сетей горячего водоснабжения | км |  |  | 0.12 | 1.465 | 1.446
[5 empty] | количество комплектов ПСД | к-т |  | 1
1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 4500 | 4500 |  | количество проектов (схем) | к-т | 2 |  | 2 |  | 2
1.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 301392.1 | 60586.1 | 240806 | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т | 1
[5 empty] | количество комплектов ПСД | к-т |  |  | 1
[5 empty] | количество КНС | ед. |  |  | 1
[5 empty] | протяженность канализационного коллектора | км |  | 2.3089 | 6.783
1.4. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | 4480 | 4480 |  | количество комплектов ПСД стадии "Проект" | к-т |  | 1
[5 empty] | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т |  | 1
1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 91492.6 | 16160.5 | 75332.1 | протяженность сетей водоснабжения | км |  |  | 1.609
[5 empty] | протяженность сетей водоотведения | км |  |  | 2.678
[5 empty] | протяженность сетей электроснабжения | км |  | 4.65
[5 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры | км |  |  | 0.88 | 1.86
1.6. | Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречная до микрорайона Сертолово-2 | 100 | 100 |  | количество комплектов ПСД стадии "Рабочая документация" | к-т |  | 1
Итого по задаче 1: |  | 455043.2 | 138905.1 | 316138.1
Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 8256 | 8256 |  | количество комплектов ПСД | к-т | 4 |  | 2 | 1 | 1
[5 empty] | протяженность сетей уличного освещения (реконструируемых, модернизируемых) | км | 1.827 |  | 0.768 | 0.853 | 0.853
[5 empty] | протяженность сетей уличного освещения (вновь строящихся) | км |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
[5 empty] | количество светильников | шт. |  |  | 48 | 32
2.2. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 500 | 500 |  | количество проектов (схем) | к-т |  | 1
Итого по задаче 2: |  | 8756 | 8756 | 0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 4480 | 4480 |  | количество комплектов ПСД | к-т |  | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство/реконструкция | км (стр./ рек.) | Показатели будут определены ПСД
Итого по задаче 3: |  | 4480 | 4480 | 0
Всего по Программе: |  | 468279.2 | 152141.1 | 316138.1