## для Лизы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 41279503 01 500 226 | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 6930.5 | 6930.5
| 050279503 01 003 310 | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 17699.1 |  | 7699.1 | 0 | 7699.1 | 10000 | 0 | 10000
| 050279503 02 003 310 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Бюджет МО Сертолово | 7950.9 | 1599.8 | 1705 | 1816.5 | 3521.5 | 3500 | -670,4 | 2829.6
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 14590 |  | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 5590 | 9590
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 9960 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 3958.4 | -1998,4 | 1960
| 050279503 03 003 310 | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 10190 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5190 | 5190
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 050379503 03 003 310 | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 4857.8 | 1827.4 | 1119.4 | 89.5 | 1208.9 | 1821.5 | 0 | 1821.5
|  | Итого по Программе: |  |  | 7427.2 | 10523.5 | 15906 | 26429.5 | 23279.9 | 8111.2 | 31391.1
2 | 412 | ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения На 2010-2012г.г.
| 4127951000 500 226 |  |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
3 |  | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012г.г."
| 050179504 |  |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
4 | Долгосрочная ЦП " Благоустроенный город Сертолово " на 2011-2013 годы.
| 0503 |  |  |  |  | 35714 | 2668.5 | 38382.5
|  | Всего по 4 программам |  |  |  | 61259.8 | 7489.2 | 68749
|  | Зам. председателя комитета ЖКХ |  |  |  | Муратова И.Р.
Исп. Кузьмина Р.В.

## прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации МО Сертолово
от ___________ № ____
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по ул.Заречная | Бюджет МО Сертолово | 2016-2017гг. | 32491.6 |  |  | 20000 | 12491.6 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 2599,3 п.м. позволит снабжать около 2557 потребителей качественной горячей водой
| Итого по разделу 1: |  |  | 32491.6 |  |  | 20000 | 12491.6
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2015-2017гг. | 68565.5 |  | 12944.5 | 40151.1 | 15469.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолво, КНС производительностью 3000 м3 в сутки и объектов энергетического хозяйства в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности.
|  | Бюджет ЛО | 2015г. | 30000 |  | 5000 | 5000 | 20000
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 2015г. | 11741.5 |  | 11741.5 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 позволит исключить изливы сточных вод на рельеф местности.
|  | Бюджет ЛО | 2015г. | 5000 |  | 5000
2.3. | Выполнение проектовпо освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.4. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 850 | 850 |  |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово позволит рационально решать вопросы водоснабжения населения и водоотведения на территории МО Сертолово
2.6. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 190.2 | 190.2 |  |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство участка водопровода протяженностью 91,6 пм позволит замкнуть водопроводное кольцо, соединив два полукольца между собой, которые были построены - в 2012 году, в 2013 году, что является необходимым условием для подачи качественной питьевой воды потребителям по новой схеме водоснабжения
2.7 | Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 500 | 500 |  |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Комплект ПСД на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
|  | Бюджет ЛО |  | 9500 | 9500
| Итого по разделу 2: |  |  | 127419.2 | 12112.2 | 34686 | 45151.1 | 35469.9
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сетолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016гг. | 8502.1 | 4142.1 | 2100 | 2260 |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 5,218 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 3,617 км повысит безопасность движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток.
| Итого по разделу 3: |  |  | 8502.1 | 4142.1 | 2100 | 2260 | 0
| Итого по Программе: |  |  | 168412.9 | 16254.3 | 36786 | 67411.1 | 47961.5