## Лист1
Приложение 2
к Программе
главы администрации
МО Сертолово
от__________№______
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
" Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | 6930.5 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 1
1.2. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | 17699.1 |  | - протяженность трубопроводов ГВС | п.м. |  |  | 3358
Итого по задаче 1: |  | 24629.6 | 0
Задача 2. Организация и выполнение работ по строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 5361.3 | 17213 | - протяженность распределительного газопровода | п.м. | 3595.3 | 2069.4
|  |  |  | - восстановление асфальто-бетонных покрытий | м² |  | 293
Итого по задаче 2: |  | 5361.3 | 17213
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 14590 | 23032 | - количество КНС | ед. |  |  | 1
|  |  |  | - производительность КНС | м3/сут. |  |  | 3000
|  |  |  | - протяженность напорных канализационных коллекторов | п.м. |  | 1380 | 2080
3.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 5960 | 8000 | - протяженность канализационного коллектора | п.м. |  | 1345
3.3. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2 | 10190 | 20000 | - протяженность внутриплощадочных сетей водоснабжения | п.м. |  | 1409.7 | 1423.6
3.4. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2950 |  | -количество комплектов ПСД | шт. |  | 1 |  | Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2
Итого по задаче 3: |  | 33690 | 51032
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово | 4857.8 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 3 | 1 | 3
|  |  |  | - протяженность сети уличного освещения | км. | 3.46 | 1.07 | 2
Итого по задаче 4: |  | 4857.8 | 0
Всего по Программе: |  | 68538.7 | 68245
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | С.В.Белевич