ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 13.03.2024г. №226

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | | Источники финансирования | Срок исполнения | | | | Всего  (тыс. руб.) | | Объем финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий | | | | Ожидаемый результат реализации структурных элементов программы и их мероприятий | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | | 12 | | |
|  | **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово»** | **Всего, в том числе:** | | |  | | | **25148,6** | | **3579,4** | **4381,2** | | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | | | |  |  | | |
| **Бюджет МО Сертолово** | | | 2020-2024 | | | **25148,6** | | **3579,4** | **4381,2** | | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | | | |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | бюджет  МО Сертолово | | 2020-2024 | | | | 3431,4 | | 230,3 | 448,3 | | 785,2 | | 1119,6 | | 848,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи | | |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | бюджет  МО Сертолово | | 2020-2024 | | | | 565,8 | | 22,0 | 110,6 | | 120,4 | | 119,8 | | 193,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | Повышение интеллектуального уровня и культурного развития молодежи | | |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | бюджет  МО Сертолово | | 2020-2024 | | | | 249,9 | | 7,0 | 48,2 | | 60,0 | | 64,7 | | 70,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | Приобретение практических навыков в творческой и физической деятельности | | |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | бюджет  МО Сертолово | | 2020-2024 | | | | 1630,5 | | 163,4 | 231,5 | | 306,8 | | 410,4 | | 518,4 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | Повышение уровня физического воспитания | | |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 1425,0 | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 | | 225,0 | | 300,0 | | | | отдел местного самоуправ-ленияадминистра-ции МО Сертолово | | Стимулирование молодежи, популяризация молодежных инициатив |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 513,4 | | 49,3 | | 84,1 | 144,6 | | 113,4 | | 122,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Стимулирование молодежи, популяризация молодежных инициатив |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,  творческих мастерских,  литературных гостиных и т.п. | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 451,0 | | 20,2 | | 55,3 | 66,2 | | 94,5 | | 214,8 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков и молодежи.  Обмен опытом с другими творческими молодежными объединениями |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | бюджет  МО Сертолово | | | 2021-  2024 | | | 274,6 | | 0,0 | | 63,1 | 66,5 | | 70,0 | | 75,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков и молодежи |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 2561,9 | 485,4 | | | 485,4 | 472,4 | | 484,5 | | 634,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020 | | | 43,7 | 43,7 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 764,7 | 160,1 | | | 160,1 | 145,5 | | 149,5 | | 149,5 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 764,7 | 160,1 | | | 160,1 | 145,5 | | 149,5 | | 149,5 | | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.13 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2021 | | | 451,1 | 145,5 | | | 160,1 | 145,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 662,8 | 58,2 | | | 160,1 | 145,5 | | 149,5 | | 149,5 | | | | МАУ «Сертоловс  кий КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 604,6 | 0,0 | | | 160,1 | 145,5 | | 149,5 | | 149,5 | | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.16 | Организация деятельности кружкапо декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 604,6 | 0,0 | | | 160,1 | 145,5 | | 149,5 | | 149,5 | | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.17 | Организация деятельности кружкапо декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | бюджет  МО Сертолово | | | 2020-2024 | | | 301,7 | 0,0 | | | 55,9 | 50,8 | | 97,5 | | 97,5 | | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | бюджет  МО Сертолово | | | | 2020-2024 | | 328,4 | 39,5 | | 75,2 | | 140,0 | | 36,7 | | 37,0 | | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | | Пропаганда среди подростков здорового образа жизни и всестороннего развития воспитания личности | | |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | бюджет  МО Сертолово | | | | | 2020-2024 | 5916,3 | 1028,0 | | | 1109,5 | 1356,1 | | 851,3 | | 1571,4 | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | | | Повышение деловой и социальной активности молодежи | | |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | бюджет  МО Сертолово бюджет  МО Сертолово | | | | | 2020-2024 | 2513,8 | 666,7 | | | 353,5 | 429,3 | | 520,9 | | 543,4 | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | | | Обеспечение проведения мероприятий программы | | |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | бюджет  МО Сертолово бюджет  МО Сертолово | | | | | 2022 | 1088,7 | 0,0 | | | 0,0 | 300,0 | | 398,7 | | 390,0 | | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | | | | Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи | | |
|  | **Итого по процессной части,вт.ч.:** |  | | | | |  | **25148,6** | **3579,4** | | | **4381,2** | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | |  | | | |  | | |
|  | **Бюджет МО Сертолово** |  | | | | |  | **25148,6** | **3579,4** | | | **4381,2** | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | |  | | | |  | | |
|  | **Прочие источники** |  | | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | **Всего по программе, в т.ч.** |  | | | | |  | **25148,6** | **3579,4** | | | **4381,2** | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | |  | | | |  | | |
|  | **Бюджет МО Сертолово** |  | | | | |  | **25148,6** | **3579,4** | | | **4381,2** | **5471,5** | | **5354,5** | | **6362,0** | |  | | | |  | | |
|  | **Прочие источники** |  | | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 13.03.2024г. № 226

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование структурных элементов программы | Планируемый объем  финансирования (тыс. руб.) | | | | | Наименование показателя | Единица  измерения | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | | | | | | | |
| 2020 г. | | | 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | 2024 г. |
| бюджет  МО Сертолово | другие источники | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 |
| 1. | | **Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово»** | **25148,6** | **0,0** | | | |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |
| 1.1 | | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 3431,4 | 0,0 | | | | Количество участников | чел. | | | 498 | 650 | | 680 | | | | 675 | 680 |
| Количество мероприятий | ед. | | | 11 | 17 | | 15 | | | | 15 | 15 |
| 1.2 | | Организация и проведение экскурсий | 565,8 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 2 | 10 | | 10 | | | | 10 | 13 |
| Количество участников | чел. | | | 71 | 470 | | 434 | | | | 430 | 515 |
| 1.3 | | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 249,9 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 1 | 5 | | 5 | | | | 4 | 5 |
| Количество участников | чел. | | | 12 | 90 | | 130 | | | | 80 | 120 |
| 1.4 | | Организация и проведение походов, слетов | 1630,5 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 5 | 7 | | 9 | | | | 8 | 10 |  |
| Количество участников | чел. | | | 127 | 211 | | 211 | | | | 219 | 250 |
| 1.5 | | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 1425,0 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | 10 |
| Количество участников | чел. | | | 20 | | 20 | | 20 | | | 15 | 20 |
| 1.6 | | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 513,4 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 2 | | 4 | | 6 | | | 4 | 4 |
| Количество участников | чел. | | | 45 | | 80 | | 100 | | | 63 | 63 |
| 1.7 | | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,  творческих мастерских,  литературных гостиных и т.п. | 451,0 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 3 | | 8 | | 8 | | | 9 | 19 |
| Количество участников | чел. | | | 119 | | 490 | | | 470 | | 630 | 670 |
| 1.8 | | Организация и проведение городских акций | 274,6 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 0 | | 4 | | | 4 | | 3 | 3 |
| Количество участников | чел. | | | 0 | | 802 | | | 700 | | 1500 | 1250 |
| 1.9 | | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 2561,9 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 17 | | 24 | | | 24 | | 24 | 35 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 67 | | 67 | | | 60 | | 60 | 80 |
| 1.10 | | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | 43,7 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 4 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 50 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.11 | | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 764,7 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 9 | | 9 | | | 9 | | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 26 | | 26 | | | 26 | | 20 | 25 |
| 1.12 | | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 764,7 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 7 | | 11 | | | 11 | | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 30 | | 30 | | | 20 | | 20 | 20 |
| 1.13 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) | | 451,1 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 14 | | 16 | | | 16 | | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 20 | | 20 | | | 20 | | 0 | 0 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | | 662,8 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 5 | | 11 | | | 14 | | 16 | 17 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 50 | | 20 | | | 20 | | 20 | 21 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | | 604,6 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 0 | | 12 | | | 13 | | 13 | 13 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 0 | | 25 | | | 20 | | 20 | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | | 604,6 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 0 | | 10 | | | 11 | | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 0 | | 20 | | | 20 | | 20 | 21 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | | 301,7 | 0,0 | | | | Количество мероприятий | ед. | | | 0 | | 10 | | | 10 | | 10 | 10 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | | | 0 | | 10 | | | | 10 | 10 | 10 |
| 1.18 | | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 328,4 | | 0,0 | | | Количество мероприятий | ед. | | | 5 | | 9 | | | | 9 | 9 | 9 |
| Количество участников | чел. | | | 615 | | 630 | | | | 600 | 900 | 855 |
| 1.19 | | Организация временной занятости подростков и молодежи | 5916,3 | | | 0,0 | | Количество трудоустроенных | чел. | | | 100 | | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 2513,8 | | | | 0,0 | Количество объектов | ед. | | | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 |
| 1.21 | | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 1088,7 | | | | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | | | 0 | | 0 | | | | 2 | 10 | 7 |
| Количество участников | чел. | | | 0 | | 0 | | | | 150 | 345 | 345 |
| **Итого по программе:** | | | **25148,6** | | | | **0,0** |  |  | | |  | |  | | | |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления Е.Г.Миллер

администрации МО Сертолово