## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "10" августа 2017 г. № 347
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2 | 1938 | не проводился | Кирпич | 4 | 3 | 2357.1 | 2077.5 | 1812.5 | 108 | 6887091.13 | 0 | 0 | 0 | 6887091.13 | 2921.8494 | 24445 | 30.12.2019 | РО
2 | г. Сертолово, мкр.Черная Речка, д. 3 | 1936 | не проводился | Кирпич | 4 | 3 | 2452.6 | 2094.6 | 1697.6 | 102 | 9396033.2 | 0 | 0 | 0 | 9396033.2 | 3831.05 | 24445 | 30.12.2019 | РО
3 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 | 1936 | не проводился | Кирпич | 4 | 3 | 2510.6 | 1951.9 | 1362.3 | 109 | 6529421.44 | 0 | 0 | 0 | 6529421.44 | 2600.7414 | 24445 | 30.12.2019 | РО
4 | г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 | 1978 | не проводился | Панель | 5 | 5 | 4120.2 | 3440.8 | 3154.6 | 190 | 6692639.04 | 0 | 0 | 0 | 6692639.04 | 1624.3481 | 24445 | 30.12.2019 | РО
5 | г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 1 | 1956 | не проводился | кирпич | 2 | 1 | 495.95 | 478.1 | 478.1 | 21 | 279341.05 | 0 | 0 | 0 | 279341.05 | 563.2444 | 24445 | 30.12.2019 | РО
6 | г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 11 | 1964 | не проводился | кирпич | 2 | 3 | 510.1 | 477.3 | 466.94 | 37 | 276096.95 | 0 | 0 | 0 | 276096.95 | 541.2604 | 24445 | 30.12.2019 | РО
7 | г. Сертолово, ул. Заречная, д.9 | 1967 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4045.08 | 2053.88 | 2060.72 | 114 | 179824.15 | 0 | 0 | 0 | 179824.15 | 44.455 | 24445 | 30.12.2019 | РО
8 | г. Сертолово, ул. Заречная, д.13 | 1968 | не проводился | панель | 5 | 6 | 6091.3 | 5555.2 | 5469.04 | 277 | 1445684.1 | 0 | 0 | 0 | 1445684.1 | 48.5203 | 24445 | 30.12.2019 | РО
9 | г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1 | 1987 | не проводился | кирпч | 3 | 2 | 3514.7 | 2134.4 | 1234.3 | 102 | 295551.86 | 0 | 0 | 0 | 295551.86 | 283.8756 | 24445 | 30.12.2019 | РО
10 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5 | 1954 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2146.6 | 1929.3 | 1878.8 | 65 | 997737.71 | 0 | 0 | 0 | 997737.71 | 157.0032 | 24445 | 30.12.2019 | РО
11 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 1954 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2762 | 2038.5 | 2233.3 | 100 | 337022.97 | 0 | 0 | 0 | 337022.97 | 354.2978 | 24445 | 30.12.2019 | РО
12 | г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 4 | 1981 | не проводился | кирпич | 5 | 1 | 2997.1 | 2010.8 | 1310 | 157 | 978570.45 | 0 | 0 | 0 | 978570.45 | 326.5058 | 24445 | 30.12.2019 | РО
13 | г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6 | 1986 | не проводился | кирпич | 5 | 1 | 2985.7 | 2327 | 1203.6 | 177 | 920377.57 | 0 | 0 | 0 | 920377.57 | 308.2619 | 24445 | 30.12.2019 | РО
14 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 7 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1663.3 | 1507.9 | 1509.9 | 72 | 420843.28 | 0 | 0 | 0 | 420843.28 | 253.0171 | 24445 | 30.12.2019 | РО
15 | г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 10 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1656 | 1356.4 | 1355.3 | 66 | 424477.81 | 0 | 0 | 0 | 424477.81 | 256.3272 | 24445 | 30.12.2019 | РО
16 | г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 11 | 1968 | не проводился | панель | 5 | 3 | 2809.8 | 2567.7 | 2304.5 | 114 | 230897.36 | 0 | 0 | 0 | 230897.36 | 82.1757 | 24445 | 30.12.2019 | РО
17 | г. Сертолово, ул. Школьная, д. 3 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 711.14 | 667.94 | 559.3 | 36 | 316523.26 | 0 | 0 | 0 | 316523.26 | 445.0928 | 24445 | 30.12.2019 | РО
ИТОГО по МО Сертолово: |  | х | х | х | х | х | 43829.27 | 34669.22 | 30090.8 | 1847 | 36608133.33 | 0 | 0 | 0 | 36608133.33 | 835.244 | х | х | х
ИТОГО по МО Сертолово со строительным контролем: |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 37221544.28 | х | х | х | 37221544.28 | х | х | х | х
0

## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от "10"августа 2017 г. № 347
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018 году на территории МО Сертолово
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ | [19 empty] | Проектные работы
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23
1 | г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, д. 2 | 6887091.13 | 0 | [7 empty] | 701.1 | 2506188.91 |  |  | 2440 | 4380902.22
2 | г. Сертолово, мкр.Черная Речка, д. 3 | 9396033.2 | 0 | [7 empty] | 990 | 5288730.5 |  |  | 2440 | 4107302.7
3 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3 | 6529421.44 | 6468953.52 | 82194.08 | 4812103.72 | 477078.72 | 762805.1 | 334771.9 | [13 empty] | 60467.92
4 | г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 | 6692639.04 | 6692639.04 |  | 6692639.04
5 | г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 1 | 279341.05 | 0 | [19 empty] | 279341.05
6 | г. Сертолово, Выборгское шоссе, д. 11 | 276096.95 | 0 | [19 empty] | 276096.95
7 | г. Сертолово, ул. Заречная, д.9 | 179824.15 | 0 | [19 empty] | 179824.15
8 | г. Сертолово, ул. Заречная, д.13 | 1445684.1 | 0 | [19 empty] | 1445684.1
9 | г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1 | 295551.86 | 0 | [19 empty] | 295551.86
10 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 5 | 997737.71 | 0 | [19 empty] | 997737.71
11 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 337022.97 | 0 | [19 empty] | 337022.97
12 | г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 4 | 978570.45 | 0 | [19 empty] | 978570.45
13 | г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 6 | 920377.57 | 0 | [19 empty] | 920377.57
14 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 7 | 420843.28 | 0 | [19 empty] | 420843.28
15 | г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 10 | 424477.81 | 0 | [19 empty] | 424477.81
16 | г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 11 | 230897.36 | 0 | [19 empty] | 230897.36
17 | г. Сертолово, ул. Школьная, д. 3 | 316523.26 | 0 | [19 empty] | 316523.26
ИТОГО по МО Сертолово: |  | 36608133.33 | 13161592.56 | 82194.08 | 11504742.76 | 477078.72 | 762805.1 | 334771.9 | 0 | 0 | 1691.1 | 7794919.41 | 0 | 0 | 4880 | 8488204.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60467.92 | 7102948.52
Осуществление строительного контроля: |  | 631410.95
ИТОГО по МО Сертолово со строительным контролем: |  | 37239544.28