## Перечень меропр.
Приложение № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от ____________ г. № ____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2023-2025 годы
№ п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий | Ожидаемый результат реализации структурных элементов программы и их мероприятий
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства" | Итого, в т.ч. по источникам: |  | 107074 | 35403.1 | 29627.8 | 42043.1
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 88755 | 25580.5 | 25772.3 | 37402.2
|  | Бюджет ЛО |  | 6440 | 6440 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 11879 | 3382.6 | 3855.5 | 4640.9
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Итого, в т.ч. по источникам: | 2023, 2024, 2025 г. г. | 61466.8 | 19754.8 | 22972 | 18740 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово, организации жилищно-коммунального комплекса | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 53998.2 | 17385.1 | 19981.6 | 16631.5
|  | Внебюджетные средства |  | 7468.6 | 2369.7 | 2990.4 | 2108.5
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем не отвечающих уровню безопасной эксплуатации | Итого, в т.ч. по источникам: | 2023, 2024, 2025 г. г. | 38559.2 | 8600.3 | 6655.8 | 23303.1 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово, организации жилищно-коммунального комплекса | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 34148.8 | 7587.4 | 5790.7 | 20770.7
|  | Внебюджетные средства |  | 4410.4 | 1012.9 | 865.1 | 2532.4
1.3. | Мероприятие исключено
1.4. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Итого, в т.ч. по источникам: | 2023 г. | 7048 | 7048 | 0 | 0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово, организации жилищно-коммунального комплекса | улучшение качества горячего водоснабжения.
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 608 | 608 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО |  | 6440 | 6440 | 0 | 0
Итого по процессной части, в т.ч.: |  |  |  | 107074 | 35403.1 | 29627.8 | 42043.1
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 88755 | 25580.5 | 25772.3 | 37402.2
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 6440 | 6440 | 0 | 0
Внебюджетные средства |  |  |  | 11879 | 3382.6 | 3855.5 | 4640.9
Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  | 107074 | 35403.1 | 29627.8 | 42043.1
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 88755 | 25580.5 | 25772.3 | 37402.2
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 6440 | 6440 | 0 | 0
Внебюджетные средства |  |  |  | 11879 | 3382.6 | 3855.5 | 4640.9

## планир. показ.
Приложение № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от _____________ № ____
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2023-2025 годы
№ п/п | Наименование структурых элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | областной бюджет ЛО | внебюджетные средства |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищного хозяйства"
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 53998.2 | 0 | 7468.6 | - кол-во оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) - площадь оконных / дверных блоков(в составе общего имущества) - кол-во МКД | ед./ед. кв.м / кв.м ед. | 384/30 428,60/90,52 8 | 365/59 326,68/162,18 4 | 405/70 380,05/190,21 6
[5 empty] | -протяженность межпанельных швов под герметизацию - кол-во МКД | пог.м ед. |  | 1255,0 2
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем не отвечающих уровню безопасной эксплуатации | 34148.8 | 0 | 4410.4 | - кол-во стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителей, водоотведения - кол-во стояков розлива ХВС - общая протяженность стояков ХВС, ГВС, розлива, полотенцесушителей и водоотведения | ед. ед. пог.м | 25 5 672 | 22 0 745,0 | 39 0 1 308,0
[5 empty] | - кол-во лежаков ХВС, ГВС в подвале - общая протяженность лежаков ХВС, ГВС в подвале | ед. пог.м |  | 5 183,0 | 15 425,0
[5 empty] | - общая протяженность подающих трубопроводов ХВС, ГВС в подвале МКД | пог.м | 392
[5 empty] | - общая протяженность обратного трубопровода ГВС в подвале - кол-во лежаков ЦО - общая протяженность магистралей ГВС, лежаков | ед. пог.м | 160 0 0 |  | 0 2 650,0
[5 empty] | - замена трубопроводов розлива системы централнього отопления | ед. пог.м |  |  | 12 397,0
[5 empty] | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. | 3 3
1.3. | Мероприятие исключено
1.4. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 608 | 6440 | 0 | - кол-во установленных АИТП - кол-во оборудованных АИТП домов | ед. ед. | 2 2
Итого по процессной части: |  | 88755 | 6440 | 11879
Всего по программе: |  | 88755 | 6440 | 11879
Руководитель программы:
| Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству - Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово: | [5 empty] | А.В. Могильников