|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | МО Сертолово | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| **ПЛАН** | | | | | | | | | | | |
| **РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | |
| **«Безопасный город Сертолово»** | | | | | | | | | | | |
| **на 2023-2027 годы** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнения** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за реализацию структурного элемента** | **Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы** |
| **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово"** | Всего, в т. ч. |  | **23551,4** | **3267,3** | **4196,2** | **5114,0** | **5381,0** | **5653,0** |  |  |
| бюджет МО Сертолово |  | **23551,4** | **3267,3** | **4196,2** | **5114,0** | **5381,0** | **5653,0** |  |  |
| 1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 14 692,5 | 2 008,5 | 2 784,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 500,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Исправное состояние системы видеонаблюдения обеспечит оперативность реагирования правоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество; исправное состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС для служб |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере противодействия терроризму и экстремизму, путем размещения информации на официальном сайте администрации и в газете. |
|
| 1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний безопасного поведения работников организаций и предприятий в случае угрозы или совершения террористических актов |
|
| 1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 6198,0 | 670,0 | 600,0 | 1 576,0 | 1 641,0 | 1 711,0 | МАУ "Сертоловский КСЦ Спектр" | Обеспечение безопасности населения на территории МО Сертолово |
| 1.5 | Обслуживание системы контроля доступа и пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 700,4 | 195,3 | 85,05 | 138,0 | 140,0 | 142,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово |
|
| 1.6 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере иммиграционного, уголовного и административного законодательств |
| 1.7 | Установка камер видеонаблюдения на территории МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 1863,0 | 363,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Установка камер видеонаблюдения позволит оперативно реагировать правоохранительным органам на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество. |
| 1.8 | Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении массовых мероприятий | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 97,6 | 30,5 | 127,1 |  |  |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение безопасных условий пребывания граждан при проведении массовых мероприятий |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах"** | Всего, в т. ч. |  | **7440,0** | **1321,2** | **1914,2** | **641,9** | **2050,0** | **1452,0** |  |  |
|  | бюджет МО Сертолово |  | **7440,0** | **1321,2** | **1914,2** | **641,9** | **2050,0** | **1452,0** |  |  |
| 2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении пожаров |
| 2.2 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 307,6 | 19,6 | 52,9 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний населения по вопросам ГО и ЧС, правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и прочее |
| 2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов и пожарной лестницы в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 157,1 | 31,1 | 45,00 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации |
| 2.4 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов, активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе по адресам:  -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов;  -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов;  -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов; | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 192,6 | 31,6 | 45,05 | 38,0 | 41,0 | 44,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение эколого-гигиенической безопасности. Сохранение здоровья населения и профилактика заболеваний, связанных с водным фактором |
| 2.5 | Обучение способам защиты при возникновения ЧС работающего и неработающего населения | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний работающего и не работающего населения по вопросам ЧС |
| 2.6 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций по вопросам ЧС |
| 2.7 | Повышение квалификации членов КЧС | бюджет МО Сертолово | 2023, 2026-2027 | 17,2 | 3,2 |  |  | 4,0 | 10,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний членов КЧС с целью принятия оперативных решений по вопросам ГО и ЧС |
| 2.8 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | без финансирования | 2024 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Совершенствование знаний, умений и навыков должностных лиц, и оперативно-диспетчерских служб по вопросам защиты от ЧС |
| 2.9 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | бюджет МО Сертолово | 2025 | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Соблюдение требований пожарной безопасности |
| 2.10 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 6135,0 | 1 108,7 | 1 274,25 | 519,0 | 1 922,0 | 1 311,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Исправное состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС для служб |
| 2.11 | Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере гражданской обороны |
| 2.12 | Обеспечение деятельности АСФ на территории МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 544,7 | 87,0 | 457,7 |  |  |  | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС на территории МО Сертолово |
| 2.13 | Мониторинг и реализация мер по ликвидации, сносу и консервации заброшенных (потенциально опасных) объектов | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово, комитет ЖКХ администрации МО Сертолов | Для предупреждения и ликвидации ЧС на территории МО Сертолово на заброшенных (потенциально опасных) объектах |
| 2.14 | Организация деятельности учебно-консультационных пунктов | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, чрезвыйчайных ситуаций |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"** | без финансирования |  | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"** | без финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Размещение информации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на официальном сайте администрации МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел МСУ администрации МО Сертолово | Профилактика и снижение риска конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 4.2 | Публикация информации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в газете "Петербургский рубеж" | без финансирования | 2023-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел МСУ администрации МО Сертолово | Профилактика и снижение риска конфликтов в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений |
|  | Итого по процессной части, в т. ч.: |  |  | 30991,4 | 4588,5 | 6111,0 | 5755,9 | 7431,0 | 7105,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 30991,4 | 4588,5 | 6111,0 | 5755,9 | 7431,0 | 7105,0 |  |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | 30991,4 | 4588,5 | 6111,0 | 5755,9 | 7431,0 | 7105,0 |  |  |
|  | **Бюджет МО Сертолово** |  |  | **30991,4** | **4588,5** | **6111,0** | **5755,9** | **7431,0** | **7105,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Руководитель программы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации по безопасности О.В. Лещёв | | | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | | к постановлению администрации | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | | МО Сертолово | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | к программе "Безопасный город Сертолово" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **«Безопасный город Сертолово» на 2023-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| N п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования(тыс. руб.) | | | Наименование показателя | | | Единица измерения | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | | |
| бюджет МО Сертолово | | другие источники | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово"** | **23 551,4** | | **0,0** |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | 14 692,5 | | 0,0 | кол-во систем видеонаблюдения | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| кол-во камер видеонаблюдения | | | шт | | 61 | | 67 | | | 69 | | 74 | | 79 | | |
| кол-во систем звукового оповещения | | | ед | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | 0,0 | | 0,0 | кол-во публикаций | | | ед | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | 0,0 | | 0,0 | кол-во учений | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| кол-во участников | | | чел | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| 1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | 6 198,0 | | 0,0 | кол-во рейдов | | | ед | | 149 | | 160 | | | 151 | | 151 | | 151 | | |
| кол-во дружинников | | | чел | | 12 | | 12 | | | 12 | | 12 | | 12 | | |
| 1.5 | Обслуживание системы контроля доступа и пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | 700,4 | | 0,0 | кол-во установленных пожарных извещателей | | | шт | | 17 | |  | | |  | |  | |  | | |
|
| кол-во систем | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 1.6 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | 0,0 | | 0,0 | кол-во публикаций | | | ед. | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 1.7 | Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово | 1863,0 | | 0,0 | кол-во камер видеонаблюдения | | | шт. | | 6 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| 1.8 | Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении массовых мероприятий | 97,6 | | 0 | кол-во договоров | | | шт. | | 1 | | 3 | | |  | |  | |  | | |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах"** | **7 440,0** | | **0,0** |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 2.1 | Обеспечние первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | 0,0 | | 0,0 | кол-во учений | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| кол-во участников | | | чел | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | |
| 2.2 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | 307,6 | | 0,0 | кол-во публикаций | | | ед | | 12 | | 35 | | | 35 | | 40 | | 40 | | |
| кол-во стендов по ГО | | | шт. | | 0 | | 30 | | |  | |  | |  | | |
| кол-во иформационных табличек | | | шт | | 15 | | 30 | | | 15 | | 15 | | 15 | | |
| 2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов и пожарной лестницы в здании администрации МО Сертолово | 157,1 | | 0,0 | кол-во пожарных кранов | | | шт | | 3 | | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | |
|
| кол-во пожарных лестниц | | | шт | | 1 | | 1 | | |  | |  | |  | | |
| 2.4 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели воды в том числе по адресам:  -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов;  -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов;  -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов | 192,6 | | 0,0 | кол-во лабораторных исследований | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 2.5 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС работающего и неработающего населения | 0,0 | | 0,0 | кол-во обученного работающего населения | | | чел | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| кол-во обученного неработающего населения | | | чел | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | | |
| 2.6 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | 0,0 | | 0,0 | кол-во обученных сотрудников администрации | | | чел | | 20 | | 25 | | | 30 | | 32 | | 35 | | |
| кол-во обученных сотрудников подведомственных организаций | | | чел | | 20 | | 25 | | | 30 | | 32 | | 35 | | |
| 2.7 | Повышение квалификации членов КЧС | 17,2 | | 0,0 | кол-во обученных членов КЧС | | | чел. | | 1 | |  | | |  | | 1 | | 3 | | |
| 2.8 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | 0,0 | | 0,0 | кол-во учений | | | ед | |  | | 1 | | |  | |  | |  | | |
| 2.9 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | 5,9 | | 0,0 | кол-во устройств | | | шт | |  | |  | | | 10 | |  | |  | | |
| 2.10 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | 6135,0 | | 0,0 | кол-во точек | | | ед | | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | |
| 2.11 | Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | 80,0 | | 0,0 | кол-во участников | | | чел. | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| 2.12 | Обеспечение деятельности АСФ на территории МО Сертолово | 544,7 | | 0,0 | кол-во договоров | | | ед | | 1 | | 1 | | |  | |  | |  | | |
| 2.13 | Мониторинг и реализация мер по ликвидации, сносу и консервации заброшенных (потенциально опасных) объектов | 0,0 | | 0,0 | кол-во рейдов | | | ед | | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 2.14 | Организация деятельности учебно-консультационных пунктов | 0,0 | | 0,0 | кол-во сформированных учебно-консультационных пунктов | | | ед. | |  | | 1 | | | 0 | | 1 | | 0 | | |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"** | **0,0** | | **0,0** |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 3.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0,0 | | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | | | ед | | 3 | | 3 | | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| 3.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | 0,0 | | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | | | ед | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений"** | 0,0 | | 0,0 |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 4.1 | Размещение информации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0,0 | | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | | | ед | | 1 | | 2 | | | 2 | | 3 | | 3 | | |
| 4.2 | Публикация информации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в газете "Петербургский рубеж" | 0,0 | | 0,0 | кол-во материалов, размещенных | | | ед | | 1 | | 2 | | | 2 | | 3 | | 3 | | |
|  | Итого по процессной части: | 30991,4 | | 0,0 |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **Всего по программе:** | | **30 991,4** | | **0,0** |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **Руководитель программы:** | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| Заместитель главы администрации  по безопасности О.В. Лещёв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | к постановлению администрации | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | МО Сертолово | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | | к Программе  "Безопасный город Сертолово" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | | на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Безопасный город Сертолово" на 2023-2027 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | | | Сроки строительства (годы) | | | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | | Сметная стоимость | | | | | Объем финансирования | | | | | | | | | |
| в ценах, утвержденных в ПСД, тыс. руб. | | в ценах года начала реализации программы, тыс.руб. | | | Всего, тыс. руб | | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2023г. | | 2024г. | | 2025г. | 2026г. | | 2027г. |
| 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |  | |  |
| **1.Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 1.7 Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово в количестве 25 шт. : ул. Молодежная 5, 6 (2 шт.), ул.Молодцова 16 (2 шт.), ул. Черная Речка в районе домов 4,5,7,20 (4 шт.), ул. Черная Речка в районе д. 14, 17 (1 шт.), Сертоловский водоем (3шт.), ул. Ветеранов в районе д. 5, 7 (2шт.),ул. Ларина д. 1 (2шт.), ул. Молодцова в районе д. 3,4 (1 шт.), ул. Ветеранов д. 3а (1 шт.), ул. Заречная д. 2,4, 6 (2шт.), ул. Заречная 10 (1шт.), ул. Молодцова 15/2 (1шт.), ул. Центральная 10к2 (1 шт.), ул. Дмитрия Кожемякина д. 11к1 (1 шт.), ул. Ветеранов 4,8 (1 шт.), ул. Молодцова 7к1, 6 (1 шт.), ул. Школьная 1 (1 шт.), ул. Заречная 5к2, 15к2 (1 шт.) | | | 2023-2027 | | |  | муниципальная | |  | |  | | | 1 863,0 | | 363,0 | | 600,00 | | 300,0 | 300,0 | | 300,0 |
| **Итого по разделу 1:** | | |  | | |  |  | |  | |  | | | 1 863,0 | | **363,0** | | **600,00** | | **300,0** | **300,0** | | **300,0** |
| **2. Комплекс процессных мероприятий " Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово: ул. Парковый проезд 2/1, ул. Ларина 10, ул. Молодцова 2/2, ул. Центральная 7/1, ул. Центральная 10/2, ул. Восточно-Выборгское шоссе 26, Черная Речка 20, Западная Лица ул. Споритивная 1 ,Модуль ул. Тенистая/Озерная | | | 2023-2027 | | |  | муниципальная | |  | |  | | | 6135,0 | | 1108,7 | | 1 274,25 | | 519,0 | 1922,0 | | 1311,0 |
| **Итого по разделу 2:** | | |  | | |  |  | |  | |  | | | **6 135,0** | | **1 108,7** | | **1 274,25** | | **519,0** | **1922,0** | | **1311,0** |
| **Итого по Программе:** | | |  | | |  |  | |  | |  | | | **7 998,0** | | **1471,7** | | **1 874,25** | | **819,0** | **2222,0** | | **1611,0** |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Руководитель программы:** | | |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Заместитель главы администрации по безопасности О.В. Лещёв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|