## прил.2 к пост.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 19 ноября 2015 г № 582 .
главы администрации
МО Сертолово
от __________ №_____
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы»
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | Всего | в том числе по годам
[8 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Исключен
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово, в том числе: | 2015-2017 гг. | от 23.09.2011г. №136 | муниципальная | 70004 | 92798 | 81997.7 |  | 1376.7 | 31151.1 | 49469.9
2.1.1 | Строительство | 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 78628.4 |  |  | 31151.1 | 47477.3
2.1.2 | Подготовка территории строительства объекта | 2015г. |  |  |  |  | 1285.7 |  | 1285.7
2.1.3 | Строительный контроль | 2015г. |  |  |  |  | 91 |  | 91
2.1.4 | Присоединение к сетям ЛенЭнерго | 2017г. |  |  |  |  | 1992.6 |  |  |  | 1992.6
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1, в том числе: | 2015г. | от 23.09.2011г. №135 | муниципальная | 13960 | 18248.73 | 15042.6 |  | 15042.6
| Строительный контроль | 2015г. |  |  |  |  | 75.4 |  | 75.4
2.3. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | 2014г. |  | муниципальная |  | 190.2 | 190.2 | 190.2
2.4. | Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 2014г. |  |  |  |  | 10000 | 10000
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 111236.93 | 107230.5 | 10190.2 | 16419.3 | 31151.1 | 49469.9
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование реконструкции и строитнльства участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1) - ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная д.2 и участок отул. Заречная д.4 до ул. Заречная д.6) - строит. | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  |  | 678.8 | 376.8
ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д.55 (школа) до СНТ "Ягодка") - строительство - ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство - ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)- строительство
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 ( участок по ул. Молодцова, в районе д.16 ) | [7 empty] | 132
| ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 (участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 (участок по ул.Индустриальная) | [8 empty] | 170
3.2. | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 ( участок у ССОШ №1) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 ( участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д. 7/2, 7/1, ул. Центральная д. 2, 4/1) - ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная д.2 и участок отул. Заречная д.4 до ул. Заречная д.6) - строительство | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  | 7795.3 | 7795.3 | 3765.3
ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д.55 (школа) до СНТ "Ягодка") - строительство - ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство - ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) - строительство
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 ( участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр. Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 ( участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 ( участок по ул. Молодцова, в районе д.16 ) | [7 empty] | 1318.3
| ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8370 ( участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8519 (участок ул. Индустриальная) | [8 empty] | 2090
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 7795.3 | 8474.1 | 4142.1 | 1450.3 | 2260 | 0
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 119032.23 | 115704.6 | 14332.3 | 17869.6 | 33411.1 | 49469.9