## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению
администрации МО Сертолово
от ____________2013 г. № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово"
на 2011-2013 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. | Устройство детских площадок с установкой игрового и иного оборудования на дворовых территориях города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 836.55 | 413.8 | 162.75 | 260 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Устройство 5 детских площадок на территории города Сертолово способствует физическому развитию детей
1.2. | Поставка и установка декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 834 | 405 | 157 | 272 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Установка 1110 м/п декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях города Сертолово для обустройства места отдыха детей
1.3. | Ремонт декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011, 2013 гг | 147.8 | 51.8 |  | 96 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ремонт в 2011 г. - 64 м/п и восстановление 52 м/п, в 2013 ремонт 128 м/п декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов на дворовых территориях города Сертолово для обустройства места отдыха детей
1.4. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках на дворовых территориях города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2013 г | 520 |  |  | 520 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Замена устаревшего детского игрового оборудования на 2 детских площадках обеспечивает безопасность отдыха детей на детских площадках на территории города Сертолово
| Итого по задаче 1: |  |  | 2338.35 | 870.6 | 319.75 | 1148
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово
2.1. | Поставка и установка дорожных знаков "искусственные неровности" на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011 г | 84 | 84 |  | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Установка 14 дорожных знаков "искусственные неровности" на территории города Сертолово обеспечит безопасность дорожного движения
2.2. | Поставка и установка дорожных знаков согласно "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2012 г | 795.8 |  | 795.8 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Установка 184 дорожных знаков в соответствии с "Проектом организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области"обеспечит безопасность дорожного движения
2.3. | Ремонт и восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 г | 125.7 | 95.7 |  | 30 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ремонт и восстановление в 2011 г - 2 ед., в 2013 - 1 ед. информационных дорожных указателей местонахождения улиц на территории города Сертолово обеспечит безопасность дорожного движения
| Итого по задаче 2: |  |  | 1005.5 | 179.7 | 795.8 | 30
Задача 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в зимнее время на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 42527.06 | 16107.6 | 12479.46 | 13940 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в зимнее время на территории города Сертолово улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в летнее время на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 6847.01 | 2106.2 | 2238.41 | 2502.4 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов в летнее время на территории города Сертолово улучшит санитарное состояние дорог и обеспечит безопасность дорожного движения
3.3. | Ручная уборка снега с пешеходных зон и автобусных остановок на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 12157.4 | 4248.5 | 3773.3 | 4135.6 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ручная уборка снега с 35895 м² пешеходных зон и автобусных остановок на территории города Сертолово обеспечит безопасность движения пешеходов
3.4. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 104.03 | 32 | 34.03 | 38 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодный уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" на территории города Сертолово обеспечит безопасность дорожного движения
3.5. | Комплексное содержание асфальтобетонного покрытияавтомобильных дорог, проездов на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 6501.7 | 2000 | 2125.5 | 2376.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодное комплексное содержание 1538,5 м² асфальтобетонного покрытия дорог, проездов на территории города Сертолово обеспечит безопасность дорожного движения
3.6. | Содержание ливневой канализации на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 1629.4 | 500 | 535.3 | 594.1 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодное содержание 892,6 м/п ливневой канализации на территории города Сертолово обеспечит санитарное и экологическое состояние города Сертолово
| Итого по задаче 3: |  |  | 69766.6 | 24994.3 | 21186 | 23586.3
Задача 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 4396.51 | 1441.5 | 1164.51 | 1790.5 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодный уход за 42652 м² газонов и зеленых насаждений на территории города Сертолово улучшит внешний вид города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 1072.14 | 400 | 323.14 | 349 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодный завоз 500 м³ земли для устройства клумб и газонов на дворовых территориях города Сертолово улучшит внешний вид города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 1581.45 | 590 | 476.65 | 514.8 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодная вырубка 364 м³ сухих и аварийных деревьев на территории города Сертолово улучшит внешний вид города
| Итого по задаче 4: |  |  | 7050.1 | 2431.5 | 1964.3 | 2654.3
Задача 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города Сертолово в зимнее время | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 2616.9 | 803.8 | 892.8 | 920.3 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Санитарная уборка территории в зимнее время на территории города Сертолово обеспечит санитарную и экологическую безопасность
5.2. | Санитарная уборка территории города Сертолово в летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 17394.8 | 5350 | 5831.5 | 6213.3 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Санитарная уборка территории в летнее время на территории города Сертолово обеспечит санитарную и экологическую безопасность
5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 5089.8 | 1614.3 | 1727.3 | 1748.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодная ликвидация 2800 м³ несанкционированных свалок на территории МО Сертолово обеспечит санитарную и экологическую безопасность
5.4. | Оказание ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 808.1 | 561 | 247.1 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Биоотлов в 2011 г. - 170 ед., в 2012 г.- 75 ед. беспризорных животных на территории города Сертолово обеспечит санитарную и экологическую безопасность на территории города Сертолово
5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 2687.8 | 934.8 | 852.7 | 900.3 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ремонт и покраска в 2011 г. -4554,7 м², в 2012-2013 гг. по 5094,7м² малых архитектурных форм и ограждений на территории города Сертолово обеспечит санитарную и экологическую безопасность на территории города Сертолово
5.6. | Очистка территории города Сертолово после схода снежного покрова. | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 1061.1 | 323.7 | 352.8 | 384.6 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодное проведение месячника с жителями города Сертолово по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Сертолово с вывозом 324 м³ мусора обеспечит санитарную и экологическую безопасность на территории города Сертолово
5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 343.5 | 107.9 | 117.6 | 118 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодный вывоз разукомплектованных машин с территории города Сертолово в объеме 58,6 т обеспечит санитарную и экологическую безопасность на территории города Сертолово
5.8. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории МО Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011 г. | 270 | 270 |  |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Разработка 1 генеральной схемы санитарной очистки территории МО Сертолово обеспечит улучшение санитарного и экологического состояния территории города Сертолово
| Итого по задаче 5: |  |  | 30272 | 9965.5 | 10021.8 | 10284.7
Задача 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города Сертолово на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 503.9 | 160.5 | 171.7 | 171.7 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодное приведение территории мест захоронения воинов павших за Отечество в надлежащее состояние: в 2011-2012 г. площадью 2108, в 2013 г - площадью 7473 м², развешивание флагов на период проведения праздника 200 шт. обеспечит праздничный вид города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города Сертолово на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 528.9 | 160.5 | 171.7 | 196.7 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодная подготовка территории площадью1500 м², развешивание флагов на период проведения праздника -200 шт. обеспечит праздничный вид города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города Сертолово на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 918.7 | 218.5 | 450 | 250.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Установка в 2011 и 2013 г. 190 гирлянд и украшение 4 ед. елок, в 2012 г. 80 гирлянд и вывешивание 560 ед. новогодних игрушек на елку обеспечит праздничный вид города
| Итого по задаче 6: |  |  | 1951.5 | 539.5 | 793.4 | 618.6
Задача 7. Организация ремонта асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов и элементов автомобильных дорог на территории города Сертолово
7.1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов на территории города Сертолово | Всего, в т.ч. по источникам | 2011-2013 гг | 46328.55 | 8340.8 | 19185.4 | 18802.35 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ремонт асфальтобетонных покрытий улично-дорожной сети на территории города Сертолово в 2011 году площадью 6232,8 м², в 2012 году 16944 м², в 2013 году 11838 м ² обеспечит безопасность дорожного движения
|  | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 29878.508 | 8340.8 | 6623.7 | 14914.008
|  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" | 2011-2012 гг | 950 |  | 950
|  | Областной бюджет Ленинградской области | 2012-2013 гг | 15500.042 |  | 11611.7 | 3888.342
7.2. | Ремонт элементов автомобильных дорог на территории города Сертолово:
7.2.1. | ремонт (восстановление) дорожной разметки | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 175.3 | 54 | 58.3 | 63 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодное нанесение 150 м ² дорожной разметки в соответствии с "Проектом организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области"обеспечит безопасность дорожного движения
7.2.2. | ремонт (восстановление) искусственных дорожных неровностей (ИДН) | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013 гг | 310.4 | 82.8 | 109.4 | 118.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Ежегодный ремонт 12 искусственных дорожных неровностей (ИДН) обеспечит безопасность дорожного движения
| Итого по задаче 7: |  |  | 46814.25 | 8477.6 | 19353.1 | 18983.55
| Итого по программе: |  |  | 159198.3 | 47458.7 | 54434.15 | 57305.45