МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2025 г.			                                                                         № 9

г. Сертолово

О ликвидации  комитета по управлению

муниципальным имуществом

администрации  муниципального образования

Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом МО Сертолово, Положением об администрации МО Сертолово, решением совета депутатов МО Сертолово от 17.12.2024 №49 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 22.11.2022 №36, Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования  Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово 03.07.2024 №598, и в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, полное наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сокращенное наименование: КУМИ администрации МО Сертолово, ИНН 4703034875, ОГРН 1024700565207, КПП 470301001, адрес юридического лица: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 7, корпус 2 (далее – Комитет).

2. Передать администрации муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, полное наименование: администрация муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сокращенное наименование: администрация МО Сертолово, ИНН 4703083424, ОГРН 1054700123510,  КПП  470301001, адрес юридического лица: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, дом 7, корпус 2 (далее – Администрация), функции, полномочия и штатную численность ликвидируемого Комитета.

3. Установить, что муниципальные служащие и работники ликвидируемого Комитета продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций ликвидируемого Комитета, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Утвердить План мероприятий по  ликвидации муниципального казенного учреждения  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово   (Приложение).

5. Установить срок завершения ликвидационных процедур ликвидируемого Комитета с учетом необходимости соблюдения общих требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к ликвидации юридического лица – до 01.06.2025.

6. Назначить ликвидатором Комитета (информация скрыта с учетом требований Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ "О персональных данных")  (далее - Ликвидатор).

Ликвидатору обеспечить исполнение в установленные сроки Плана мероприятий по ликвидации Комитета и иные юридические и организационные мероприятия, связанные с ликвидацией.

Деятельность по ликвидации Комитета осуществляется на безвозмездной основе.

7. Со дня вступления в силу настоящего решения по 01.06.2025 устанавливается переходный период, в течение которого проводятся организационно-штатные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово Ленинградской области в сети Интернет с учетом требований Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                              В.В. Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МО Сертолово

от _______________г. № _____

План

мероприятий по ликвидации муниципального казенного учреждения  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган) для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации по форме Р15015 | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | п.1 ст.62 ГК РФ |
| 2. | Опубликование в журнале "Вестник государственной регистрации " и на Федеральном ресурсе информации о ликвидации муниципального казенного учреждения | После уведомления налогового органа о ликвидации | п.1 ст.63 ГК РФ |
| 3. | Уведомление муниципальных служащих и работников о ликвидации Комитета и о предстоящем расторжении трудовых договоров | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | п.4 ст.77, п.1 ст.81 ТК РФ |
| 4. | Уведомление по установленной форме государственной службы занятости о принятии решения о ликвидации Комитета | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Ст.53Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 5. | Письменное уведомление кредиторов (с уведомлением) | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | п.1 ст.63 ГК РФ |
| 6. | Направление дебиторам письменного требования о выплате денежных средств, проведение мероприятий по взысканию | В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | п.1 ст.63 ГК РФ |
| 7. | Проведение инвентаризации имущества, расчетов ликвидируемого муниципального казенного учреждения | В течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу решения о ликвидации | ст.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» |
| 8. | Проведение сверки взаимных расчетов и ИФНС и внебюджетными фондами | До составления промежуточного ликвидационного баланса |  |
| 9. | Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого муниципального казенного учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда | После окончания срока для предъявления требований кредиторов | п.1 ст.63 ГК РФ |
| 10. | Составление и утверждение ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами | После завершения расчетов с кредиторами | п.6 ст.63 ГК РФ |
| 11. | Направление в налоговый орган уведомления о завершении процесса ликвидации | В срок 5 рабочих дней после утверждении ликвидационного баланса | ст.ст.8, 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 12. | Передача по актам приема-передачи имущества казны администрации МО Сертолово | после утверждении ликвидационного баланса | В установленном порядке |
| 13. | Сдача документов ликвидируемого муниципального казенного учреждения в архив | После осуществления полной ликвидации | ст.23 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |