## Приложение 1
приложение 1
к программе
Перечень многоквартирных домов МО Сертолово
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
муниципальное образование Сертолово
1 | г.Сертолово,ул. Ветеранов, д. 11 кор. 2 | 1994 |  | панельные | 10 | 3 | 7560.2 | 6773 | 787.2 | 323 | част | 5401400 | 2809254 | 1439659 | 612347 | 540140 | 797.49 | 3500 | 01.12.2012г.
2 | г.Сертолово,ул. Заречная, д.11 | 1968 |  | панельный | 5 | 4 | 3894.9 | 3595.65 | 3296.54 | 167 | част | 4950200 | 2574110 | 1317565 | 563505 | 495020 | 1376.72 | 3500 | 01.12.2012г.
3 | г.Сертолово,ул. Ларина, д. 6 | 1954 |  | кирпичные | 4 | 3 | 2492.9 | 2038.5 | 1672.8 | 131 | част | 2410000 | 1343946 | 678826 | 146228 | 241000 | 966.7456 | 3500 | 01.12.2012г.
4 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 13 | 1991 |  | панельные | 9 | 6 | 12974.2 | 11658.5 | 9870.06 | 656 | част | 2297800 | 1105162 | 554842 | 408016 | 229780 | 177.1053 | 3500 | 01.12.2012г.
5 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 14 | 1992 |  | панельные | 9 | 6 | 13795.2 | 12169.8 | 11274.9 | 586 | част | 4952000 | 2575566 | 1318321 | 562913 | 495200 | 358.9654 | 3500 | 01.12.2012г.
6 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 15 кор.1 | 1993 |  | панельные | 9 | 3 | 6134.2 | 5338.6 | 4501.8 | 256 | част | 5504200 | 2862710 | 1467415 | 623655 | 550420 | 897.2971 | 3500 | 01.12.2012г.
7 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 16 | 1997 |  | панельные | 10 | 3 | 8155.5 | 7280.4 | 5920.1 | 364 | част | 5401400 | 2809253 | 1439659 | 612348 | 540140 | 662.3015 | 3500 | 01.12.2012г.
8 | г.Сертолово,ул. Центральная, д. 3 | 1996 |  | панельные | 10 | 3 | 8340 | 7450 | 6074.47 | 378 | част | 5451200 | 2835149 | 1453103 | 617828 | 545120 | 653.6211 | 3500 | 01.12.2012г.
9 | г.Сертолово, мкр. Черная Речка, д.20 | 1985 |  | панельный | 5 | 4 | 4592.5 | 4035 | 3860 | 219 | част | 8852000 | 4604085 | 2371590 | 991125 | 885200 | 2194.05 | 3500 | 01.12.2012г.
10 | г.Сертолово,мкр.Черная Речка д.73 | 1997 |  | прочие | 2 | 1 | 771.2 | 660.9 | 131.8 | 32 | част | 762000 | 396765 | 187020 | 102015 | 76200 | 1152.97 | 3500 | 01.12.2012г.
Итого: |  | х | х | х | х | х | 68710.8 | 61000.35 | 47389.67 | 3112 | х | 45982200 | 23916000 | 12228000 | 5239980 | 4598220
Всего по МО Сертолово, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 10 домов | 8: Всего площадь МКД, в которых планируется предоставление финансовой поддержки, - 68710,80 кв.м; 12: Всего объем финансирования капитального ремонта по МО Сертолово - 45982200,0 руб., в том числе за счет средств: Фонда - 23916000,0 руб., долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации - 12228000,0 руб., местного бюджета - 5239980,0 руб., собственников помещений в МКД - 4598220,0 руб.
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.
Note on M7: popova: Комплексный (К) Частичный (Ч)

## Приложение 2
приложение 2
к программе
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Наименование УО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ООО "Комфорт" | кв.м.: 8487.4; чел.: 386; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 13802200; руб.: 13802200
2 | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | кв.м.: 60223.4; чел.: 2726; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 32180000; руб.: 32180000
| Итого по муниципальному образованию Сертолово: | кв.м.: 68710.8; чел.: 3112; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 45982200; руб.: 45982200
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.

## Приложение 3
приложение 3
к программе
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта МО Сертолово
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | На разработку проектной документации
|  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
муниципальное образование Сертолово
1 | г.Сертолово,ул. Ветеранов, д. 11 кор. 2 | 5401400 | 2258000 | [6 empty] | 4690.3 | 3143400
2 | г.Сертолово,ул. Заречная, д.11 | 4949200 | 3650000 | [6 empty] | 362.4 | 1299200
3 | г.Сертолово,ул. Ларина, д. 6 | 2410000 | 2410000
4 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 13 | 2297800 |  | 890 | 1168700 |  |  |  |  | 1650 | 1129100
5 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 14 | 4952000 | 3704500 | 950 | 1247500
6 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 15 кор. 1 | 5504200 | 2509200 | [6 empty] | 3646.5 | 2995000
7 | г.Сертолово,ул. Молодцова, д. 16 | 5401400 | 2258000 | [6 empty] | 4690.3 | 3143400
8 | г.Сертолово,ул. Центральная, д. 3 | 5451200 | 2622900 | [6 empty] | 4216 | 2828300
9 | г.Сертолово,мкр.Черная Речка, д.20 | 8853000 | [7 empty] | 2418 | 8853000
10 | г.Сертолово,мкр.Черная Речка д.73 | 762000 | [7 empty] | 549 | 762000
Всего: |  | 45982200 | 19412600 | 1840 | 2416200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22222.5 | 24153400 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.

## Приложение 4(к 15)
приложение 4
к программе
Реестр протоколов общих собраний собственников жилья
№ п/п | Адрес МКД | Управление МКД |  | Результаты голосования о участии в программе собственниками |  |  | Реквизиты протокола |  | ссылка на 15 приложение
|  | Способ управления МКД | Наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК и т.д | Общее количество голосов собственников помещений в МКД | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Количество голосов собственников помещений, принявших положительное решение об участии в программе | Номер | Дата | Номер тома | Номер страницы
|  |  |  | кв.м. | кв.м. | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
муниципальное образование Сертолово
1 | г.Сертолово, ул. Ветеранов, д. 11 кор.2 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 6773 | 4768.2 | 70.4 | 2 | 2012-02-15
2 | г.Сертолово, ул. Заречная, д.11 | управляющая компания | ООО «Комфорт» | 3595.65 | 2519.5 | 70.07 | 4 | 2012-02-08
3 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 2038.5 | 1375.99 | 67.5 | 2 | 2012-02-15
4 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 13 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 11658.5 | 7904.46 | 67.8 | 2 | 2012-02-15
5 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 14 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 12169.8 | 8324.14 | 68.4 | 2 | 2012-02-15
6 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 кор. 1 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 5338.6 | 3779.73 | 70.8 | 2 | 2012-02-15
7 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 16 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 7280.4 | 5074.44 | 69.7 | 2 | 2012-02-15
8 | г.Сертолово, ул. Центральная, д. 3 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 7450 | 5222.45 | 70.1 | 2 | 2012-02-15
9 | г.Сертолово, мкр. Черная Речка, д.20 | управляющая компания | ООО «Комфорт» | 4035 | 3003.2 | 74.4 | 10 | 2011-12-16
10 | г.Сертолово, мкр.Черная Речка д.73 | управляющая компания | ООО "УЮТ-СЕРВИС" | 660.9 | 469.24 | 71 | 2 | 2012-02-15
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.
Note on J6: popova: предполагается, что нумерация будет сквозная. Причем изменения создают новый том со следующим номером.