

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2025 г. № 195

г. Сертолово

**Об утверждении итогового отчета**

**о выполнении муниципальной**

**программы МО Сертолово**

**«Молодое поколение МО Сертолово»**

**на 2020-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Молодое поколение в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №904, с изменениями внесенными постановлениями администрации МО Сертолово от 28.12.2019 г. №1193, от 05.03.2020 г. №176, от 28.05.2020 г. №468, от 29.09.2020 г. №848, от 25.11.2020 г. №987, от 24.12.2020 г. №1051, от 04.10.2021 г. №675, от 29.12.2021 г. №860, от 10.02.2022 г. №46, от 11.04.2022 г. №170, от 30.06.2022 г. №364, от 06.12.2022 г. №818, от 17.03.2023 г. №247, от 26.05.2023 г. № 497, от 21.08.2023 г. №855, от 30.11.2023 г. №1243, от 13.03.2024 г. №226, от 18.04.2024 г. №347, от 24.06.2024 г. №565, от 28.11.2024 г. №1149, согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Василенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 МО Сертолово

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово»

за 2020 - 2024 годы

Источник финансирования: бюджет МО Сертолово

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеструктурных элементов программы и их мероприятий | 2020 год | 2021 год | 2022 |  2023 | 2024 | Всего |
| Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объемфинанси-рования(тыс. руб.) | Профинан-сировано(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Процессная часть |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей. Подростков и молодежи МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 230,3 | 230,3 | 230,3 | 448,3 | 448,3 | 448,3 | 785,2 | 781,8 | 781,8 | 1119,6 | 1096,9 | 1096,9 | 946,9 | 946,9 | 946,9 | 3530,3 | 3504,2 | 3504,2 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 120,4 | 109,0 | 109,0 | 119,8 | 119,8 | 121,2 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 625,8 | 615,8 | 615,8 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 60,0 | 42,9 | 42,9 | 64,7 | 58,8 | 58,8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 249,9 | 226,9 | 226,9 |
| 1.4 | Организация и проведение походов и слетов | 163,4 | 163,4 | 163,4 | 231,5 | 231,5 | 231,5 | 306,8 | 285,5 | 285,5 | 410,4 | 410,4 | 410,4 | 519,4 | 519,4 | 519,4 | 1631,5 | 1610,2 | 1610,2 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1425,0 | 1425,0 | 1425,0 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 144,6 | 144,6 | 144,6 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 504,6 | 504,6 | 504,6 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,творческих мастерских,литературных гостиных и т.п. | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 212,3 | 212,3 | 212,3 | 448,5 | 448,5 | 448,5 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 272,1 | 272,1 | 272,1 |
| 1.9. | Организация деятельности подростково - молодежного клуба "Ориентир" | 485,4 | 485,4 | 485,4 | 485,4 | 485,4 | 485,4 | 472,6 | 461,0 | 461,0 | 484,5 | 484,5 | 484,5 | 634,0 | 634,0 | 634,0 | 2561,9 | 2550,3 | 2550,3 |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 764,7 | 764,7 | 764,7 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 764,7 | 764,7 | 764,7 |
| 1.13. | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «СМС» | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,1 | 451,1 | 451,1 |
| 1.14. | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «Созвездие» | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 662,8 | 662,8 | 662,8 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно- прикладному творчеству для детей «Вдохновение»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 149,5 | 604,6 | 604,6 | 604,6 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 301,7 | 301,7 | 301,7 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 325,8 | 325,8 | 325,8 |
|  1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1109,5 | 1109,5 | 1109,5 | 1356,1 | 1355,3 | 1355,3 | 851,3 | 851,2 | 851,2 | 1471,1 | 1471,1 | 1471,1 | 5816,0 | 5815,1 | 5815,1 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 666,7 | 666,7 | 666,7 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 429,3 | 429,3 | 429,3 | 520,9 | 518,7 | 519,6 | 710,2 | 710,1 | 710,1 | 2680,6 | 2678,3 | 2679,2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 398,7 | 398,7 | 398,7 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 1138,1 | 1138,1 | 1138,1 |
|  | Итого по процессной части  | 3579,4 | 3579,4 | 3579,4 | 4381,2 | 4381,2 | 4381,2 | 5471,5 | 5405,9 | 5405,9 | 5354,5 | 5325,0 | 5325,9 | 6621,4 | 6621,3 | 6621,3 | 25408,0 | 25312,8 | 25313,7 |
|  | Всего по программе  | 3579,4 | 3579,4 | 3579,4 | 4381,2 | 4381,2 | 4381,2 | 5471,5 | 5405,9 | 5405,9 | 5354,5 | 5325,0 | 5325,9 | 6621,4 | 6621,3 | 6621,3 | 25408,0 | 25312,8 | 25313,7 |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного самоуправления Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к постановлению администрации

 МО Сертолово

 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_

 **ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово»

за 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеструктурных элементов программы и их мероприятий | Планируемыйобъем финансирования (тыс. руб.) | Фактическийобъем финансирования (тыс. руб.) | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годамреализации | Достигнутое значение показателя по годам реализации |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| бюджетМОСертолово | Другие источники | бюджетМОСертолово | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Процессная часть** |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 3530,3 | 0,0 | 3504,2 | 0,0 | Количество участников  |  чел | 498 | 650 | 680 | 675 | 695 | 498 | 650 | 675 | 680 | 695 |
| Количество мероприятий | ед | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 625,8 | 0,0 | 615,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 2 | 10 | 10 | 10 | 17 | 2 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Количество участников  | чел | 71 | 470 | 434 | 430 | 575 | 71 | 470 | 432 | 423 | 571 |
|  |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 249,9 | 0,0 | 226,9 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Количество участников  | чел | 12 | 90 | 130 | 80 | 120 | 12 | 90 | 101 | 154 | 120 |
|  |
| 1.4 | Организация и проведение походов и слетов | 1631,5 | 0,0 | 1610,2 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 8 | 11 |
| Количество участников  | чел | 127 | 211 | 211 | 219 | 250 | 127 | 211 | 255 | 201 | 325 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 1425,0 | 0,0 | 1425,0 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество участников  | чел | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 504,6 | 0,0 | 504,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Количество участников  | чел | 45 | 80 | 100 | 63 | 63 | 45 | 80 | 120 | 63 | 62 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,творческих мастерских,литературных гостиных и т.п | 448,5 | 0,0 | 448,5 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 3 | 8 | 8 | 9 | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 19 |
| Количество участников  | чел | 119 | 490 | 470 | 630 | 730 | 119 | 490 | 480 | 742 | 739 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 272,1 | 0,0 | 272,1 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Количество участников  | чел | 0 | 802 | 700 | 1500 | 1250 | 0 | 802 | 950 | 1500 | 1250 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково - молодежного клуба "Ориентир" | 2561,9 | 0,0 | 2550,3 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 17 | 24 | 24 | 24 | 35 | 17 | 24 | 25 | 31 | 52 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 67 | 67 | 60 | 60 | 71 | 67 | 67 | 60 | 60 | 71 |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | 43,7 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 764,7 | 0,0 | 764,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 26 | 226 | 26 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 764,7 | 0,0 | 764,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 1.13 | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «СМС» | 451,1 | 0,0 | 451,1 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково - молодежного клуба «Созвездие» | 662,8 | 0,0 | 662,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 5 | 11 | 14 | 16 | 16 | 5 | 11 | 14 | 20 | 17 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 604,6 | 0,0 | 604,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 0 | 12 | 13 | 13 | 17 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно- прикладному творчеству для детей «Вдохновение»   | 604,6 | 0,0 | 604,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 11 | 14 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | 301,7 | 0,0 | 301,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 325,8 | 0,0 | 325,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Количество участников | чел | 615 | 630 | 600 | 900 | 855 | 550 | 630 | 734 | 896 | 905 |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 5816,0 | 0,0 | 5815,1 | 0,0 | Количество трудоустроенных | чел | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 2680,6 | 0,0 | 2679,2 | 0,0 | Количество объектов | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 1138,1 | 0,0 | 1138,1 | 0,0 | Количество мероприятий  | ед | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| Количество участников  | чел | 0 | 0 | 150 | 345 | 443 | 0 | 0 | 151 | 345 | 449 |
|  | Итого по процессной части | 25408,0 | 0,0 | 25313,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 25408,0 | 0,0 | 25313,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного самоуправления Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово