

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2025г. № 193

г. Сертолово

**Об утверждении итогового отчета**

**о выполнении муниципальной**

**программы МО Сертолово**

**«Развитие культуры в МО**

**Сертолово» на 2020-2024 г.г.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2020-2024 г.г., утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 23.10.2019 г. №903, с изменениями внесенными постановлениями администрации МО Сертолово от 28.12.2019 г. №1195, от 05.03.2020 г. №175, от 28.05.2020 г. №467, от 29.09.2020 г. №847, от 25.11.2020 г. №990, от 24.12.2020 г. №1052, от 29.04.202 г. №272, от 04.10.2021 г. №763, от 29.12.2021г. №858, от 01.04.2022 г. №156, от 23.05.2022г. №261, от 29.06.2022 г. №359, от 06.12.2022 г. №817, от 23.12.2022 г. №899, от 17.03.2023 г. №248, от 19.06.2023 г. № 570, от 30.11.2023 г. №1244, от 21.12.2023 г. №1365, от 13.03.2024 г. №225, от 28.11.2024 г. №1147, согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 28.02.2025г. № 193

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Сертолово»**

за 2020 - 2024 годы

Источник финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурных элементов программы и их мероприятий | 2020 год | | | | | | 2021 год | | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | Всего | | | |
| Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | | Профинан-сировано  (тыс. руб.) | | Выполнено  (тыс. руб.) | | Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | | Профинан-сировано (тыс. руб.) | | | Выполнено  (тыс. руб.) | | Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | | Профинан-сировано  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | | Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  (тыс. руб.) | | | Выполнено  (тыс. руб.) | Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | | Профинан-сировано  (тыс. руб.) | | Выполнено  (тыс. руб.) | | Плановый объем  финанси-рования  (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | 20 | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **п.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий,направленных на развитие культуры»** | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **п1.1.** | **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | | **2107,2** | | **2107,2** | | **2107,2** | | **2710,9** | | **2710,9** | **2710,9** | | **5594,8** | | **5594,2** | | | **5594,2** | **5029,9** | | **5029,8** | **5029,8** | | **4959,4** | **4959,4** | | **4959,4** | | **20402,2** | | **20401,5** | | **20401,5** |
| **п.1.2.** | **Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера** | | **456,3** | | **456,3** | | **456,3** | | **983,3** | | **983,3** | **983,3** | | **1004,6** | | **1003,4** | | | **1003,4** | **1004,6** | | **1004,6** | **1004,6** | | **1106,2** | **1106,2** | | **1106,2** | | **4555,0** | | **4553,8** | | **4553,8** |
| **п.1.3.** | **Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам России** | | **158,6** | | **158,6** | | **158,6** | | **448,0** | | **448,0** | **448,0** | | **195,2** | | **186,7** | | | **186,7** | **226,4** | | **226,4** | **226,4** | | **302,2** | **302,2** | | **302,2** | | **1330,4** | | **1321,9** | | **1321,9** |
| **п.1.4.** | **Организация работы творческих коллективов** | | **2446,5** | | **2446,5** | | **2446,5** | | **2647,9** | | **2647,9** | **2647,9** | | **2702,6** | | **2665,2** | | | **2665,2** | **2881,8** | | **2881,8** | **2881,8** | | **3177,8** | **3177,8** | | **3177,8** | | **13856,6** | | **13819,2** | | **13819,2** |
| **п.1.5.** | **Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов** | | **119,4** | | **119,4** | | **119,4** | | **351,1** | | **351,1** | **351,1** | | **396,1** | | **396,1** | | | **396,1** | **579,5** | | **579,5** | **579,5** | | **544,6** | **544,6** | | **544,6** | | **1990,7** | | **1990,7** | | **1990,7** |
| **п.1.6.** | **Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня** | | **45,4** | | **45,4** | | **45,4** | | **100,4** | | **100,4** | **100,4** | | **149,4** | | **149,4** | | | **149,4** | **170,1** | | **170,1** | **170,1** | | **239,2** | **239,2** | | **239,2** | | **704,5** | | **704,5** | | **704,5** |
| **п.1.7.** | **Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии** | | **230,9** | | **230,9** | | **230,9** | | **518,6** | | **518,6** | **518,6** | | **809,2** | | **807,8** | | | **807,8** | **1260,9** | | **1260,9** | **1260,9** | | **1233,2** | **1233,2** | | **1233,2** | | **4052,8** | | **4051,4** | | **4051,4** |
| **п.1.8.** | **Организация работы клубных формирований** | | **145,7** | | **145,7** | | **145,7** | | **305,8** | | **305,8** | **305,8** | | **269,1** | | **248,9** | | | **248,9** | **335,4** | | **335,4** | **335,4** | | **503,1** | **503,1** | | **503,1** | | **1559,1** | | **1538,9** | | **1538,9** |
| **п.1.9.** | **Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста** | | **393,9** | | **393,9** | | **393,9** | | **447,9** | | **447,9** | **447,9** | | **668,4** | | **667,2** | | | **667,2** | **635,2** | | **635,2** | **635,2** | | **818,0** | **818,0** | | **818,0** | | **2963,4** | | **2962,2** | | **2962,2** |
| **п.1.10.** | **Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей** | | **72,3** | | **72,3** | | **72,3** | | **87,0** | | **87,0** | **87,0** | | **145,6** | | **145,6** | | | **145,6** | **194,7** | | **194,7** | **194,7** | | **265,3** | **265,3** | | **265,3** | | **764,9** | | **764,9** | | **764,9** |
| **п.1.11.** | **Оснащение реквизитом, материалами и оборудованием творческих коллективов,клубных формирований, мероприятий** | | **2539,7** | | **2539,7** | | **2539,7** | | **922,4** | | **922,4** | **922,4** | | **486,4** | | **486,4** | | | **486,4** | **284,1** | | **284,1** | **284,1** | | **2011,3** | **2011,3** | | **2011,3** | | **6243,9** | | **6243,9** | | **6243,9** |
| **п.1.12.** | **Обеспечение условий по проведению мероприятий** | | **2066,0** | | **2066,0** | | **2066,0** | | **3481,0** | | **3481,0** | **3481,0** | | **3983,0** | | **3983,0** | | | **3983,0** | **4794,3** | | **4794,3** | **4794,3** | | **5727,4** | **5727,4** | | **5727,4** | | **20051,7** | | **20051,7** | | **20051,7** |
| **п.1.13.** | **Содержание движимого имущества** | | **20,0** | | **20,0** | | **20,0** | | **30,0** | | **30,0** | **30,0** | | **76,5** | | **76,5** | | | **76,5** | **112,4** | | **112,4** | **112,4** | | **600,0** | **600,0** | | **600,0** | | **838,9** | | **838,9** | | **838,9** |
| **п.1.14.** | **Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения** | | **20682,9** | | **20682,9** | | **20682,9** | | **18847,1** | | **18835,8** | **18835,8** | | **18587,9** | | **18533,4** | | | **18533,2** | **19032,7** | | **18882,8** | **18866,0** | | **20669,9** | **20551,1** | | **20551,1** | | **97820,5** | | **97486,0** | | **97469,0** |
|  | **Итого по процессной части** | | **31484,8** | | **31484,8** | | **31484,8** | | **31881,4** | | **31870,1** | **31870,1** | | **35068,8** | | **34943,8** | | | **34943,6** | **36542,0** | | **36392,1** | **36375,3** | | **42157,6** | **42038,8** | | **42038,8** | | **177134,6** | | **176729,5** | | **176712,6** |
|  | **Всего по программе** | | **31484,8** | | **31484,8** | | **31484,8** | | **31881,4** | | **31870,1** | **31870,1** | | **35068,8** | | **34943,8** | | | **34943,6** | **36542,0** | | **36392,0** | **36375,2** | | **42157,6** | **42038,8** | | **42038,8** | | **177134,6** | | **176729,5** | | **176712,5** |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 28.02.2025г. № 193

**ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Развитие культуры в МО Сертолово**»

за 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый  объем финансирования  (тыс. руб.) | | Фактический  объем финансирования  (тыс. руб.) | | Наименование показателя | | Единица измере-ния | Планируемое значение  показателя по годам  реализации | | | | | Достигнутое значение  показателя по годам реализации | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Бюджет МО  Сертолово | Областной  бюджет | Бюджет МО  Сертолово | Областной  бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры»** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | **20402,2** |  | **20401,5** |  | | Количество участников | чел. | 4045 | 14500 | 16180 | 24285 | 31600 | 4045 | 14500 | 16190 | 24285 | 31800 |
| Количество мероприятий | ед. | 18 | 22 | 16 | 13 | 14 | 18 | 22 | 15 | 13 | 14 |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера | 4555,0 |  | 4553,8 |  | | Количество участников | чел. | 1037 | 1942 | 1713 | 1795 | 2065 | 1037 | 1942 | 1713 | 1795 | 2165 |
| Количество мероприятий | ед. | 11 | 22 | 19 | 17 | 16 | 11 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 1330,4 |  | 1321,9 |  | | Количество участников | чел. | 912 | 957 | 910 | 960 | 1000 | 912 | 957 | 812 | 977 | 1026 |
| Количество мероприятий | ед. | 7 | 10 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| 1.4 | Организация работы творческих коллективов | 13856,6 |  | 13819,2 |  | | Количество участников | чел. | 269 | 276 | 264 | 252 | 252 | 269 | 276 | 264 | 252 | 252 |
| Количество творческих коллективов | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 1.5 | Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов | 1990,7 |  | 1990,7 |  | | Количество участников | чел. | 252 | 870 | 820 | 1070 | 1080 | 252 | 870 | 820 | 1070 | 1080 |
| Количество мероприятий | ед. | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 1.6 | Обеспечение участия талантливых исполнителей в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного уровня | 704,5 |  | 704,5 |  | | Количество участников | чел. | 69 | 151 | 269 | 268 | 265 | 69 | 151 | 269 | 268 | 260 |
| Количество мероприятий | ед. | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 1.7 | Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии | 4052,8 |  | 4051,4 |  | | Количество участников | чел. | 484 | 903 | 970 | 944 | 902 | 484 | 903 | 930 | 975 | 898 |
| Количество мероприятий | ед. | 3 | 12 | 15 | 14 | 13 | 3 | 12 | 15 | 14 | 13 |
| 1.8 | Организация работы клубных формирований | 1559,1 |  | 1538,9 |  | | Количество участников | чел. | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 |
| Количество клубных формирований | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.9 | Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста | 2963,4 |  | 2962,2 |  | | Количество участников | чел. | 708 | 858 | 927 | 784 | 955 | 708 | 858 | 977 | 941 | 1066 |
| Количество мероприятий | ед. | 15 | 15 | 21 | 20 | 24 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| 1.10 | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей | 764,9 |  | 764,9 |  | | Количество участников | чел. | 569 | 578 | 404 | 1173 | 699 | 569 | 578 | 741 | 1154 | 1129 |
| Количество мероприятий | ед. | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| 1.11 | Оснащение реквизитом, материалами и оборудованием творческих коллективов,клубных формирований, мероприятий | 6243,9 | 1985,0 | 4258,9 | 1985,0 | | Количество коллективов, клубных формирований | ед. | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 12 |
| 1.12 | Обеспечение условий по проведению мероприятий | 20051,7 |  | 20051,7 |  | | Количество коллективов, клубных формирований | ед. | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.13 | Содержание движимого имущества | 838,9 |  | 838,9 |  | | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 97820,5 |  | 97486,0 |  | | Уровень достижения ежегодного выполнения показателей мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Итого по процессной части | | 175149,6 | 1985,0 | 174744,5 | 1985,0 | |  |  | | | | | | | | | | |
| Всего по программе: | | 175149,6 | 1985,0 | 174744,5 | 1985,0 | |  |  | | | | | | | | | | |

Руководитель программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)