ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к постановлению администрации

 МО Сертолово

 от 28 ноября № 1149

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за реализацию структурных элементовпрограммы и их мероприятий | Ожидаемый результат реализации структурных элементов программы и их мероприятий |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Процессная часть** |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово»** | **Всего, в том числе:** |  | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |  |  |
| **Бюджет МО Сертолово** | 2020-2024 | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 3530,3 | 230,3 | 448,3 | 785,2 | 1119,6 | 946,9 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 625,8 | 22,0 | 110,6 | 120,4 | 119,8 | 253,0 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение интеллектуального уровня и культурного развития молодежи |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 249,9 | 7,0 | 48,2 | 60,0 | 64,7 | 70,0 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Приобретение практических навыков в творческой и физической деятельности |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 1631,5 | 163,4 | 231,5 | 306,8 | 410,4 | 519,4 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение уровня физического воспитания |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 1425,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 225,0 | 300,0 | отдел местного самоуправ-ленияадминистра-ции МО Сертолово | Стимулирование молодежи, популяризация молодежных инициатив |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 504,6 | 49,3 | 84,1 | 144,6 | 113,4 | 113,2 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Стимулирование молодежи, популяризация молодежных инициатив |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,творческих мастерских,литературных гостиных и т.п. | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 448,5 | 20,2 | 55,3 | 66,2 | 94,5 | 212,3 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков и молодежи. Обмен опытом с другими творческими молодежными объединениями |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | бюджет МО Сертолово | 2021-2024 | 272,1 | 0,0 | 63,1 | 66,5 | 70,0 | 72,5 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, подростков и молодежи |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 2561,9 | 485,4 | 485,4 | 472,6 | 484,5 | 634,0 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | бюджет МО Сертолово | 2020 | 43,7 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 764,7 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 764,7 | 160,1 | 160,1 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.13  | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) | бюджет МО Сертолово | 2020-2021 | 451,1 | 145,5 | 160,1 | 145,5 | 0,0 | 0,0 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 662,8 | 58,2 | 160,1 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.15 | Организация деятельности клубапатриотического воспитания «Выстрел» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 604,6 | 0,0 | 160,1 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.16 | Организация деятельности кружкапо декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 604,6 | 0,0 | 160,1 | 145,5 | 149,5 | 149,5 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.17 | Организация деятельности кружкапо декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 301,7 | 0,0 | 55,9 | 50,8 | 97,5 | 97,5 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 325,8 | 39,5 | 75,2 | 140,0 | 36,7 | 34,4 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Пропаганда среди подростков здорового образа жизни и всестороннего развития воспитания личности |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 5816,0 | 1028,0 | 1109,5 | 1356,1 | 851,3 | 1471,1 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение деловой и социальной активности молодежи |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | бюджет МО Сертолово бюджет МО Сертолово | 2020-2024 | 2680,6 | 666,7 | 353,5 | 429,3 | 520,9 | 710,2 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Обеспечение проведения мероприятий программы |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей  | бюджет МО Сертолово бюджет МО Сертолово | 2022 | 1138,1 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 398,7 | 439,4 | МАУ «Сертолов-ский КСЦ «Спектр» | Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи |
|  | **Итого по процессной части,вт.ч.:** |  |  | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |  |  |
|  | **Бюджет МО Сертолово** |  |  | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |  |  |
|  | **Прочие источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе, в т.ч.**  |  |  | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |  |  |
|  | **Бюджет МО Сертолово** |  |  | **25408,0** | **3579,4** | **4381,2** | **5471,5** | **5354,5** | **6621,4** |  |  |
|  | **Прочие источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к постановлению администрации

 МО Сертолово

 от 28.ноября № 1149

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе

**ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодое поколение МО Сертолово» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателяпо годам реализации |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| бюджет МО Сертолово | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово»** | **25408,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 3530,3 | 0,0 | Количество участников | чел. | 498 | 650 | 680 | 675 | 695 |
| Количество мероприятий | ед. | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 625,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Количество участников | чел. | 71 | 470 | 434 | 430 | 575 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 249,9 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Количество участников | чел. | 12 | 90 | 130 | 80 | 120 |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | 1631,5 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 |  |
| Количество участников | чел. | 127 | 211 | 211 | 219 | 250 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 1425,0 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество участников | чел. | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 504,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Количество участников | чел. | 45 | 80 | 100 | 63 | 63 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов,творческих мастерских,литературных гостиных и т.п. | 448,5 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 3 | 8 | 8 | 9 | 19 |
| Количество участников | чел. | 119 | 490 | 470 | 630 | 730 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 272,1 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Количество участников | чел. | 0 | 802 | 700 | 1500 | 1250 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 2561,9 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 17 | 24 | 24 | 24 | 35 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 67 | 67 | 60 | 60 | 71 |
| 1.10 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Луч» | 43,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 764,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 764,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 1.13 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «СМС» (Союз молодежи Сертолово) | 451,1 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 14 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | 662,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 5 | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 604,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | 604,6 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.17 | Организация деятельности кружкапо декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями «Волшебная мастерская» | 301,7 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество постоянно занимающихся | чел. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 325,8 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество участников | чел. | 615 | 630 | 600 | 900 | 855 |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 5816,0 | 0,0 | Количество трудоустроенных | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 2680,6 | 0,0 | Количество объектов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 1138,1 | 0,0 | Количество мероприятий | ед. | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| Количество участников | чел. | 0 | 0 | 150 | 345 |  443 |
| **Итого по программе:** | **25408,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолов