ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2022-2026 годы

за  9 месяцев 2024 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс.руб.) | Выполнено За 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) | Профинансировано за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по освещению деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово" |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе | 1846,3 | 1202,3 | 1374,6 |  |
|  | Бюджет МО Сертолово | 1846,3 | 1202,3 | 1374,6 |  |
| 1.1 | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации социально-экономическом и культурном развитии города в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 1792,3 | 1171,9 | 1344,2 | За 9 месяцев 2024 года выпущено 18 номеров газеты, тираж которой составил 144000 экземпляров. Выпущено 391 материал о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово, принятых нормативно-правовых актах и иной официальной информации по следующим направлениям: - 28 решений совета депутатов МО Сертолово; - 109 постановлений администрации МО Сертолово; - 23 материала о работе депутатов МО Сертолово ; - 88 материалов о работе администрации; - 26 материалов о реализации МП «Благоустроенный город Сертолово» ; - 18 материалов о реализация МП «Молодое поколение МО Сертолово» ; - 20 материалов о реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» ; - 30 материалов о реализации МП «Развитие культуры в МО Сертолово» ; - 12 материалов о реализации МП «Безопасный город Сертолово» ; - 27 материалов по освещению общегородских мероприятий; - 10 материалов по решению проблем ЖКХ, развитию городской инфраструктуры. Всего: выпущено - 391 материал, количество полос - 196 шт. |
| 1.2 | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 54,0 | 30,4 | 30,4 | По итогам проведения электронного аукциона заключен с ИП Ефимов Андрей Сергеевич муниципальный контракт 40-4/XII.2023 от 26.12.2023 года на оказание услуг по предоставлению и сопровождению официального сайта администрации МО Сертолово в 2024 году. |
| 1.3 | Опубликование(обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации, социально-экономическом и культурном развитии города на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Согласно проведенному анализу количество посещений официального сайта составило 64000 ед. За 9 месяцев 2024 года на официальном сайте МО Сертолово опубликовано 391 материалов о деятельности органов местного самоуправления в том числе решения совета депутатов МО Сертолово, постановления администрации МО Сертолово, материалы о реализации муниципальных программ МО Сертолово, отчет о СЭР МО Сертолово. Видеоролики за 9 месяцев 2024 года на сайте администрации МО Сертолово размещены в количестве 5 шт. |
| 1.4 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В здании администрации на информационных стендах и демо-системах размещена следующая информация о деятельности органов местного самоуправления: - образцы заявлений на предоставление земельного участка на 16 листах; - образцы уведомления о планируем строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 8 листах; - административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Сертолово» на 4 листах; - административный регламент «Предоставление участка земли для погребения умершего на территории общественного кладбища муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» для размещения в реестре муниципальных услуг на 42 листах. Всего количество информации-70-ти листах. |
| 1.6 | Предоставление пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | За 9 месяцев 2024 года в администрации МО Сертолово дан ответ на 1840 обращения граждан. |
| 1.7 | Информирование граждан о планируемых заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления МО Сертолово и результатах проведенных заседаний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На официальном сайте администрации МО Сертолово размещено 9 объявлений: - о проведении ежегодного отчета глав; - о заседании Совета депутатов; - о мерах поддержки семей участников СВО; - информация для владельцев личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств; - объявление о вакансиях и т.д. |
|  | Итого по Программе: | 1846,3 | 1202,3 | 1374,6 |  |

Руководитель Программы:

Начальник отдела местного самоуправления                                                                                                                               Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

Исп. Резникова Н.И.

Тел.593-38-56, доб.211