ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2023-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 года

Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет, федеральный бюджет

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) | Профинансировано за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение осуществления управленческих функций и полномочий органов местного самоуправления МО Сертолово» | 80396,9 | 49690,9 | 49690,9 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы МО Сертолово | 2366,4 | 2056,6 | 2056,6 | Финансовое обеспечение деятельности главы МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.2. | Обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя | 2020,4 | 1489,4 | 1489,4 | Финансовое обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.3. | Обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово (аппарат представительного органа) | 3090,0 | 1909,9 | 1909,9 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.4. | Обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово | 2022,9 | 1354,7 | 1354,7 | Финансовое обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы. За отчетный период проведено 7 заседаний совета депутатов МО Сертолово |
| 1.5. | Обеспечение деятельности главы администрации МО Сертолово | 2366,4 | 509,0 | 509,0 | Финансовое обеспечение деятельности главы администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.6. | Обеспечение деятельности администрации МО Сертолово (аппарат управления) | 35424,8 | 19844,1 | 19844,1 | Финансовое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.7. | Обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | 15250,2 | 10618,4 | 10618,4 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 1.8. | Обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | 17855,8 | 11908,8 | 11908,8 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО Сертолово» | 6465,3 | 3618,8 | 3618,8 |  |
| 2.1. | Реализация государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территории МО Сертолово | 3809,7 | 2378,6 | 2378,6 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела военно-учетного стола администрации МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы |
| 2.2. | Реализация государственных полномочий на создание и организацию деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово | 2627,4 | 1230,6 | 1230,6 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово. Созданы необходимые условия для работы. В рамках исполнения переданных государственных полномочий в отчетном периоде проведено 18 заседаний Комиссии |
| 2.3. | Реализация государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 28,2 | 9,6 | 9,6 | Материально-техническое обеспечение деятельности должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление прочих организационных вопросов органов местного самоуправления МО Сертолово» | 43115,7 | 32190,3 | 32190,3 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр учета и расчетов» (МКУ «ЦУиР») | 19512,7 | 13056,2 | 13056,2 | Обеспечение деятельности МКУ «ЦУиР» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Созданы необходимые условия для исполнения переданных функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Учреждением обеспечена своевременная выплата заработной платы и прочих выплат работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, своевременное начисление и уплата налогов и взносов в бюджеты всех |
|  |  |  |  |  | уровней, своевременная выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, оплата расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 3.2. | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 16451,4 | 11994,6 | 11994,6 | Обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет и доплат к пенсии в полном объеме 39 чел., замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Сертолово |
| 3.3. | Проведение выборов в представительный орган власти | 7151,6 | 7139,5 | 7139,5 | Организованы и проведены выборы депутатов совета депутатов МО Сертолово |
|  | Итого по процессной части: | 129977,9 | 85500,0 | 85500,0 |  |
|  | Всего по программе: | 129977,9 | 85500,0 | 85500,0 |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по финансам и экономике -

председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово                                       И.В. Карачёва

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2023-2027 годы

за январь - сентябрь 2024 года

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плани-руемое значение показателя на 2024 год | Достиг-нутое значение показа-теля за 9 месяцев 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет | Феде-раль-ный бюджет | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет | Феде-раль-ный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение осуществления управленческих функций и полномочий органов местного самоуправления МО Сертолово» | 80396,9 | 0,0 | 0,0 | 49690,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности главы МО Сертолово | 2366,4 |  |  | 2056,6 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 86,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности главы МО Сертолово | % | 100 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя | 2020,4 |  |  | 1489,4 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 73,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности председателя совета депутатов МО Сертолово и его заместителя | % | 100 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово (аппарат представительного органа) | 3090,0 |  |  | 1909,9 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 61,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности совета депутатов МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности депутатов совета депутатов МО Сертолово | 2022,9 |  |  | 1354,7 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - доля проведенных заседаний в запланиро-ванном количестве заседаний совета депутатов МО Сертолово | % | 100 | 70 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности главы администрации МО Сертолово | 2366,4 |  |  | 509,0 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности главы администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.6. | Обеспечение деятельности администрации МО Сертолово (аппарат управления) | 35424,8 |  |  | 19844,1 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | 15250,2 |  |  | 10618,4 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 69,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности КФиЭ администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 1.8. | Обеспечение деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | 17855,8 |  |  | 11908,8 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 66,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности КУМИ администрации МО Сертолово | % | 100 | 100 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО Сертолово» | 0,0 | 2655,6 | 3809,7 | 0,0 | 1240,2 | 2378,6 |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация государственных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территории МО Сертолово |  |  | 3809,7 |  |  | 2378,6 | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 62,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - количество граждан состоящих на воинском учете | чел. | 11100 | 11261 |
| 2.2. | Реализация государственных полномочий на создание и организацию деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МО Сертолово |  | 2627,4 |  |  | 1230,6 |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 46,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - доля проведенных заседаний в запланирован-ном количестве заседаний КДН и ЗП | % | 100 | 75 |
| 2.3. | Реализация государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений |  | 28,2 |  |  | 9,6 |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей деятельности | % | 100 | 100 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление прочих организационных вопросов органов местного самоуправления МО Сертолово» | 43115,7 | 0,0 | 0,0 | 32190,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Центр учета и расчетов» (МКУ «ЦУиР») | 19512,7 |  |  | 13056,2 |  |  | - нарушение сроков выплаты заработной платы | ед. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - нарушение сроков уплаты налогов и взносов в бюджеты всех уровней | ед. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - нарушение сроков предоставления форм бюджетной (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности | ед. | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - исполнение сметы расходов по данным отчета | % | 100 | 66,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - удельный вес исполненной качественно и своевременно бюджетной (бухгалтерской), налоговой и статистической отчетности в общем объеме отчетности | % | 100 | 100 |
| 3.2. | Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 16451,4 |  |  | 11994,6 |  |  | - количество получателей муниципальной пенсии и доплаты к пенсии | чел. | 41 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - доля выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | % | 100 | 72,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - нарушение сроков перечисления пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | ед. | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение выборов в представительный орган власти | 7151,6 |  |  | 7139,5 |  |  | - доля выплаченных объемов денежных средств | % | 100 | 99,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - уровень обеспеченности потребностей на проведение выборов | % | 100 | 100 |
|  | Итого по процессной части: | 123512,6 | 2655,6 | 3809,7 | 81881,2 | 1240,2 | 2378,6 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 123512,6 | 2655,6 | 3809,7 | 81881,2 | 1240,2 | 2378,6 |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по финансам и экономике -

председатель комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово                                       И.В. Карачёва