Отчет

о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024годы за 1 полугодие 2024 год

Источники финансирования – бюджет МО Сертолово,

Областной бюджет Ленинградской области

| № п.п. |  | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Плановый объем финансирования на 2024 год, (тыс.руб.) |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  | Профинансировано на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.руб.) |  | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований |  | 261,0 | 92,1 |  | 188,4 |  | 1) Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Дата проведения: 17.05.2024 г. зона отдыха «Водоем» Кол-во участников: 660 чел. Результаты: 10-е - 11-е классы 1 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 2 место – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 3 место – МОБУ «Гимназия» 8-е – 9-е классы 1 место – МОБУ «Гимназия» 2 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 3 место – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 4 место – Черная Речка 6-е – 7-е классы 1 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №3» 2 место – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 3 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 4 место – МОБУ «Гимназия» 5 место – Черная Речка 4-е – 5-е – классы 1 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №1» 2 место – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» 3 место – МОБУ «Гимназия» 4 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №3» 5 место – Черная Речка Среди молодежи: 1 место – Сборная выпускников СОШ №1 Среди организаций: 1 место – МОБУ «Сертоловская СОШ №3» 2 место – Администрация МО Сертолово 3 место – МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 4 место – МУ «Оказание услуг «Развитие» 5 место – ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 2) «Сертоловская лыжня 2024 перенесено на ноябрь-декабрь 2024 г. в связи с погодными условиями. |
|  |  | Итого по п.2.1. |  | 261,5 | 92,1 |  | 188,4 |  | Итого: количество мероприятий – 1, количество участников мероприятий – 660 чел. |
| 2.2. | Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным видам спорта |  | 937,9 | 668,1 |  | 758,7 |  | 1) Турнир по волейболу на Кубок МО Сертолово Дата проведения: 01.02.2024 г. по 12.03.2024 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп. 3, СДЦ «Высота» Количество участников: 260 человек Результаты: Среди мужских команд: 1 место- «СДЦ Высота» 2 место- «Осинка» 3 место- «Ветераны» Среди женских команд: 1 место-«Норус-3» 2 место-«Норус-1» 3 место-«СДЦ Высота» 2) Турнир МО Сертолово по настольному теннису, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 Марта Дата проведения: 03.03.2024г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп 3, СДЦ «Высота» Количество участников: 120 человек Результаты: Девочки 1 место Столярова Олеся 2 место Власюк Варвара 3 место Дроздова Милана Мальчики 1 место Булдаков Михаил 2 место Осипов Семен 3 место Копылов Глеб Юноши 1 место Скальнов Владислав 2 место Баканов Захар 3 место Ченцов Артём Девушки 1 место Сахно Варвара 2 место Мельник Анастасия 3 место Назарова Милена Женщины до 60 лет 1 место Авдонина Елена 2 место Игнатьева Елена 3 место Маковецкая Ирина Женщины старше 60 лет 1 место Тищенко Галина 2 место Михайлова Наталья 3 место Минакова Татьяна Мужчины до 60 лет 1 место Родионова Ольга 2 место Холоджиев Павел 3 место Тищенко Антон Мужчины старше 60 лет 1 место Плахотников Николай 2 место Золотарев Виктор 3 место Лебедев Николай 3) Первенство по мини-футболу Дата проведения: 05.02.2024 г. по 15.04.2024 г. Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп. 3, СДЦ «Высота Количество участников: 210 человек Результаты: ФК «Сертолово-Высота» - 1 место ФК «Атлант» - 2 место ФК «Новое Сертолово» - 3 место 4)Турнир по каратэ киокусинкай «Юный мастер» Дата проведения: 14.04.2024 Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп. 3, СДЦ «Высота Количество участников: 140 человек Результаты: Мальчики 6-7 лет до 30 кг 1 место- Звездилин Александр (г. Сертолово) 2 место-Кузнецов Георгий 3 место- Иванов Семен Юноши 12-13 лет до 40 кг 1 место- Агаметов Джамидин 2 место-Макаров Лев (г. Сертолово) 3 место- Суранов Виктор (г. Сертолово) Мальчики 11 лет до 35 кг 1 место- Солобозов Виктор (г. Сертолово) 2 место- Солобозов Максим (г. Сертолово) 3 место- Ивлев Иван Мальчики 11 лет до 45 кг 1 место- Новоселов Матвей (г. Сертолово) 2 место-Звонарев Илья (г. Сертолово) 3 место- Пахомов Даниил Юниоры 14-15 лет до 55 кг 1 место- Цой Дмитрий (г. Сертолово) 2 место-Гофман Никита 3 место- Шарапов Владислав Мальчики 8-9 лет до 55 кг 1 место- Гунько Алексей 2 место-Соловьев Вячеслав 3 место- Куриленко Илья (г. Сертолово) Мальчики 6-7 лет до 25 кг 1 место- Кужим Бадри 2 место-Медведев Дмитрий (г. Сертолово) 3 место- Точилов Павел Девочки 6-7 лет до 30 кг 1 место- Кузьмина Марго 2 место-Янгонаева Инга (г. Сертолово) 3 место- Сверлова Ульяна Мальчики 6-7 лет до 32,5 кг 1 место- Арляпов Савелий (г. Сертолово) 2 место-Диденко Иван (г. Сертолово) 3 место- Семенов Максим Девочки 8-9 лет до 25 кг 1 место- Голуб Илона (г. Сертолово) 2 место-Сакова Полина 3 место- Гаян Ярослава Девочки 8-9 лет до 30 кг 1 место- Шорохова Марина 2 место-Спыну Дарья 3 место- Ахмедзаде Айлин (г. Сертолово) Девочки 8-9 лет до 40 кг 1 место- Лазарева Кира (г. Сертолово) 2 место-Модестова Ульяна 3 место- Кузьмина Анна 5)Соревнования по скандинавской ходьбе «Весна идет!» Дата проведения: 27.04.2024 Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха «Водоем» Количество участников: 60 человек Результаты: Дети/молодежь Камерзанов Алексей -1 место Пыхолов Тимофей-1 место МЖ 60-69 Сергеева Галина-1 место Петрова Ирина-2 место Устинова Елена-3 место МЖ 70 Смирнова Валентина-1 место МЖ 40-49 Камерзанова Юлия -1 место Пыхолова Елена-1 место МЖ 30+ Арзуманова Мария-1 место Буденная Ангелина-2 место 6)Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы Дата проведения: 12.05.2024 Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп. 3, СДЦ «Высота Количество участников: 81 человек Результаты: Среди 2 юн.разряда победителями стали: 1 место Семёнов Тимофей 2 место Русак Арсений 3 место Обловатний Демид Среди 3 юн.разряда: 1 место Велиев Мухаммад 2 место Зиновьев Лев 3 место Петров Владимир Среди девочек: 1 место Андра Екатерина 2 место Ульянченко Анна 3 место Семенова Наталья Среди 1 юн.разряда: 1 место Барилюк Мария 2 место Юровских Василий 3 место Дмитриенко Павел Среди 2012 г.р.: 1 место Моисеенков Артем 2 место Хмелинина Светлана 3 место Филимонов Федор Среди 3 взр.разряда: 1 место Винник Дмитрий 2 место Вепрейчук Роман 3 место Чайковский Сергей 7)Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы Дата проведения: 25.05.2024 Место проведения: г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6 корп. 3, СДЦ «Высота Количество участников: 120 человек Результаты: Среди девочек: 1 место Столярова Олеся 2 место Власюк Варвара 3 место Костенко Анастасия Среди мальчиков: 1 место Копылов Глеб 2 место Булдаков Михаил 3 место Осипов Семен Среди девушек: 1 место Назарова Милена 2 место Исакова Нина 3 место Староквашева София и Пикунова Александра Среди юношей: 1 место Ручин Макар 2 место Скальнов Владислав 3 место Баканов Захар и Буров Всеволод Женщины до 50 лет: 1 место Бурова Майя 2 место Полукарова Анна 3 место Стрельцова Елизавета и Юзько Татьяна Женщины старше 50 лет: 1 место Сорокина Наталья 2 место Скрябина Раиса 3 место Тищенко Галина Мужчины до 60 лет: 1 место Халаджиев Павел 2 место Тищенко Антон 3 место Буров Алексей 8)Турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи Дата проведения: 25.05.2024 -29.06.2024 Место проведения: г. Сертолово Зона отдыха «Водоем» волейбольная площадка. Количество участников: 160 человек Результаты: Родители и дети группа 1 1 место-Бобров 2 место-Оленев 3 место-Гаврилова Родители и дети группа 2 1 место- Смирновы 2 место- Масловы 3 место- Лукьяненко Родители и дети группа 3 1 место-Федорук 2 место-Мажукно 3 место-Фокина Миксты молодежь 1 место- Лебедева,Волков 2 место-Роменская.Савич 3 место-Верхогряд,Шлейкина Миксты лайт 1 место- Петрова,Эгамов 2 место-Сызранцева,Карпов 3 место-Чиненова,Чиненов Пляжка 19 июня 1 место-Иванова,Бексаева 2 место-Соловьева,Рылеева 3 место-Гаврилова,Маслова Девушки 2009-2011 г.р. 1 место-Фокина,Иванова 2 место-Черевко,Маслова 3 место-Гасенина, Рылеева 9)Турнир по баскетболу 3х3 «SERTOLOVO STREET GAMES» Дата проведения: 01.06.2024 Место проведения: г. Сертолово ул. Молодцова д. 14 Количество участников: 140 человек Результаты: В 1 группе 2014г. и младше 1 место команда «11,8,5» 2 место команда «Стоник» 3 место команда «Оранжевый мяч» В группе 2011г. и младше 1 место команда «Кари» 2 место команда «Сырные шарики» 3 место команда «Песочная» 4 место команда «Пламя» В группе 2009г. и младше 1 место команда «Супер Тан» 2 место команда «Стрит баскет» 3 место команда «Отчизна» 4 место команда «Хупс» В группе 2006г. и старше 1 место команда «Клатч Шот» 2 место команда «Бассадаун» 3 место команда «52 и Соня» 4 место «52» 10) Турнир по мини-футболу, посвященный Дню России Дата проведения: 12.06.2024 Место проведения: г. Сертолово мкр. Сертолово-2, Кореловский пер, д.4, футбольное поле. Количество участников: 100 человек Результаты: 1 место команда "Атлант" 2 место команда "Бурундучки" 3 место "Слоняры" |
|  | Итого по п.2.2. |  | 937,9 | 668,1 |  | 758,7 |  | Итого: количество участников – 1391 человек, количество мероприятий -10 ед. |
| 2.3. | Организация работы секций по различным видам спорта |  | 1345,5 | 807,3 |  | 1 211,0 |  | - Секция спортивного ориентирования Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Фомичева Т.Н. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 30 человек. Расписание занятий: пн 17.00 -18.30 чт 15.00-16.30 сб 15.00-17.00 В 1 полугодии 2024г. проведено 73 занятия. - Секция по волейболу Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Ярыгин А.С. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 50 человек. Расписание занятий: СР 19.00 – 21.00; СБ 18.00 – 22.00; ВС 11.00 – 15.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 73 тренировки. - Секция по регби Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Вдовин П.Е. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 30 человек. Расписание занятий: ПН 19.30 – 21.30; ЧТ 18.30 – 20.00; В 1 полугодии 2024 г. проведено 50 тренировок. - Секция по баскетболу (дети) Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Гашникова Л.А. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 49 человек. Расписание занятий: ВТ 18.30 – 20.00; ПТ 19.30 – 21.30; ВС 20.00 – 21.30 В 1 полугодии 2024 г. проведено 73 тренировки. Приняли участие в соревнования «Победа-kids» с января по май 2024г. с результатом 10 место. - Секция по баскетболу (взрослые). Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Гашникова Л.А. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 35 человек. Расписание занятий: СР 21.00 – 23.00; ВС 21.00 – 23.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 50 тренировок. - Секция по карате «Киокунсикай» (дети старше 10 лет) Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Акимов С.М. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 25 человек. Расписание занятий: ВТ 17.00 – 18.30; ЧТ 17.30 – 18.30 В 1 полугодии 2024 г. проведено 50 тренировок. Приняли участие в фестивале по Киокушин МОО «Федерация каратэ киокусинкай» Результаты: Лазарева Кира 1 место Цой Семён 1 место Звездилин Александр 1 место Янгонаева Инга 1 место Осипенко Рада 2 место Нестеренко Алексей 2 место Новоселов Матвей 2 место Ботушан Татьяна 2 место Федотов Дмитрий 2 место Куриленко Илья 2 место Колязин Кирилл 2 место Арляпов Савелий 2 место Звонарёв Илья 3 место - Секция по карате «Киокунсикай» (дети 7-9 лет) Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Акимов С.М. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 20 человек. Расписание занятий: СБ 15.30 – 17.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 25 тренировок. Приняли участие в фестивале по Киокушин МОО «Федерация каратэ киокусинкай» Макаров Лев 1 место Голуб Илона 1 место Харьков Тимофей 3 место Ломова Таисия 3 место Ахмедзаде Айлин 3 место Солозобов Максим 3 место Цуров Абдурахман 3 место Солозобов Виктор 4 место - Секция по лыжным гонкам Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Пантилеева И.В. Место проведения занятий: МОУ "Гимназия г. Сертолово" Количество участников: 24 человек. Расписание занятий: ВТ 15.00 – 17.00 ПТ 15.00 – 17.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 50 тренировок. Приняли участие команды по лыжным гонкам «Лыжня зовет» 1 и 2 этап Результаты: 1 место -Пыхолов Т. - Секция шахматам Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Дементьев О.Н. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Количество участников: 26 человек. Расписание занятий: ПН 14.00 – 19.00 ЧТ 14.00 – 19.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 48 тренировок. Приняли участие в Первенстве ЛО по шахматам Результаты: 1 место Лытасова Екатерина |
|  | Итого по п.2.3. |  | 1345,5 | 807,3 |  | 1 211,0 |  | Количество спортивных формирований – 9 ед., количество участников –289 чел. |
| 2.4. | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства |  | 761,9 | 507,7 |  | 642,3 |  | 1.Клуб «Здоровье 50+» Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Матусевич В.М. Количество участников: 26 человек Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Расписание занятий: ВТ -12.00 -13.00 ПТ 12.00-13.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 50 тренировок. 2.Спортивная секция по скандинавской ходьбе Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Филёв Н. М. Количество участников: 23 человека. Место проведения занятий: Зона отдыха Водоём, СДЦ «Высота» Расписание занятий: СР - 09.00 – 10.30; ПТ – 09.00-10.30 (бочче, дартс для пожилых) СБ – 08.00 – 09.30 В 1 полугодии 2024 г. проведено 73 тренировки. Приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе «Дорога жизни» 3.Спортивная секция по футболу 35+ (ФК Ветеран) Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Квашнин К.В. Количество участников: 29 человек. Место проведения занятий: МБУ «ВСШОР» СП «НОРУС», СДЦ «Высота» Расписание занятий: ПН – 21.30 – 23.00; ПТ – 21.30 – 23.00; ВС – 10.00 – 12.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 73 тренировки. 4.Спортивная секция по настольному теннису Оплата по договору гражданско-правового характера руководителю клуба Полукаров Г. А. Количество участников: 26 человек. Место проведения занятий: СДЦ «Высота» Расписание занятий: ВТ – 20.00-21.30 ЧТ – 20.00-21.30 СБ – 08.00 – 11.00 ВС – 08.00 – 11.00 В 1 полугодии 2024 г. проведено 88 тренировок. 5.Организация Дня здоровья для работников муниципальных предприятий, организаций и учреждений МО Сертолово Дата проведения: 16.02.2024 г. Место проведения: п.Горки, Ленинградская обл. Количество участников: 40 человек 6. МК «Шагай» Дата проведения: 25.05.2024 г. Место проведения: Площадь за зданием по ул.Молодцова, д.7/2, г.Сертолово, Всеволожский р-н, Ленинградскаяобл. Количество участников: 45 человек 7. Спортивная зарядка Дата проведения: 11.06.2024 г. Место проведения: Площадь за зданием по ул.Молодцова, д.7/2, г.Сертолово, Всеволожский р-н, Ленинградскаяобл. Количество участников: 100 человек 8. Вратарский МК Дата проведения: 25.06.2024 г. Место проведения: Спортивная площадка в районе Молодежная 7, г. Сертолово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. Количество участников: 45 человек |
|  | Итого по п. 2.4 |  | 761,9 | 507,7 |  | 642,3 |  | Количество мероприятий – 8 ед., количество участников мероприятий - 334 чел. |
| 2.5. | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня |  | 552,0 | 295,4 |  | 439,4 |  | 1. Участие команды по лыжным гонкам «Лыжня зовет» 1 этап Место проведения: г. Всеволожск Дата проведения: 21.01.2024г. Количество участников: 20 человек Результаты: 1 место -Пыхолов Т. 2.Участие команды по лыжным гонкам «Лыжня зовет» 2 этап Место проведения: г. Всеволожск Дата проведения: 11.02.2024г. Количество участников: 20 человек Результаты: 1 место -Пыхолов Т. 3.Участие команды по лыжным гонкам «Калининская лыжня» Место проведения: г. Всеволожск Дата проведения: 17.02.2024г. Количество участников: 28 человек Результаты: приняли участие 4.Участие команды по каратэ в фестивале по Киокушин МОО «Федерация каратэ киокусинкай» Место проведения: п. Щеглово Дата проведения: 25.02.2024г. Количество участников: 21 человек Результаты: Макаров Лев 1 место Голуб Илона 1 место Лазарева Кира 1 место Цой Семён 1 место Звездилин Александр 1 место Янгонаева Инга 1 место Осипенко Рада 2 место Нестеренко Алексей 2 место Новоселов Матвей 2 место Ботушан Татьяна 2 место Федотов Дмитрий 2 место Куриленко Илья 2 место Колязин Кирилл 2 место Арляпов Савелий 2 место Звонарёв Илья 3 место Харьков Тимофей 3 место Ломова Таисия 3 место Ахмедзаде Айлин 3 место Солозобов Максим 3 место Цуров Абдурахман 3 место Солозобов Виктор 4 место 5.Участие команды по шахматам в Первенстве ЛО Место проведения: г. Тосно Дата проведения: 10.03.2024 по 14.03.2024 Количество участников: 10 человек Результаты: 1 место Лытасова Екатерина 6. Участие детской команды МО Сертолово по баскетболу «Победа-KIDS» Место проведения: г. Санкт-Петербург Дата проведения: январь-май 2024г. Количество участников: 18 человек Результаты: 10 место 7. Участие команды МО Сертолово по шахматам в Первенстве России Место проведения: г. Кострома Дата проведения: 24.05-20.05.2024г. Количество участников: 10 человек Результаты: Шалапанов Л. 147 место Смирнов С.194 место Мамбетова Л. 83 место Зиновьев М. 305 место Андра Е.127 место 8. Участие команды МО Сертолово по волейболу в Первенстве ЛО Место проведения: г. Выборг Дата проведения: 28.04.2024г. Количество участников: 28 человек Результаты: команда «Высота» - 10 место, команда «Норус» - 8 место |
|  | Итого по п.2.5. |  | 552,0 | 295,4 |  | 439,4 |  | Количество команд – 8 ед., количество участников мероприятия – 155 чел. |
| 2.6. | Организация участия спортсменов и сборных команд в муниципальных конкурсах |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2024г, закуплена подарочная и наградная продукция. |
|  | Итого по п.2.6. |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.7. | Организация участия любительских команд в соревнованиях разного уровня |  | 190,5 | 39,8 | 190,5 |  | 1. Участие команды по скандинавской ходьбе в марафоне «Дорога жизни» Место проведения: г. Всеволожск Дата проведения: 21.01.2024г. Количество участников: 12 человек 2.Участие команды лыжников в Лыжне России Место проведения: Игора, Приозерский район Дата проведения: 17.02.2024г. Результаты: приняли участие Количество участников: 12 человек 3.Участие команды лыжников в Томском марафоне Место проведения: Томск Дата проведения: 9-10 марта 2024 г. Количество участников: 3 человек Результаты: Агеев М 55-59 место14 (50км) Кротов М 70-72 место 2 (50 км) Редька М 60-64 место 3 (25 км) |  |
|  | Итого по п.2.7. |  | 190,5 | 39,8 | 190,5 |  | Количество команд - 3 ед., количество участников - 27 человек |  |
| 2.9 | Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |  | 41,8 | 20,5 | 41,8 |  | Мероприятие запланировано в 4 квартале 2024 г. Закуплена наградная и подарочная продукция |  |
|  | Итого по п.2.9. |  | 41,8 | 20,5 | 41,8 |  |  |  |
| 2.10 | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях разного уровня |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 |  | Мероприятие пройдет в 3 квартале 2024 г. |  |
|  | Итого по п.2.10. |  | 12,0 | 0,0 | 12,0 |  |  |  |
| 2.11. | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем команд и секций по видам спорта |  | 1751,0 | 1751,0 |  | 1751,0 |  | Приобретено - волейбольная форма, - мячи регби про, - баскетбольная форма, - тренажеры аэробайк, гребной, эллипс, - беговая дорожка, лыжный тренажер, - функциональная рама, канаты, кольца, - грифы, диски, - медболы, гантели, стеллажи, скамья |
|  | Итого по п.2.11. |  | 1751,0 | 1751,0 |  | 1751,0 |  | Количество секций -8 |
| 2.12. | Содержание спортивных объектов |  | 606,4 | 167,2 |  | 606,4 |  | - ремонт площадки у Молодцова 14, - договор на оказание услуг по уборке скейт-парка - договор на оказание услуг по уборке площадки Молодцова 14 - ремонт скейт-парка, договор |
|  | Итого по п.2.12. |  | 606,4 | 167,2 |  | 606,4 |  |  |
| 2.13. | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Заключены договоры безвозмездного пользования нежилыми помещениями с МБУ ВСШОР от 15.12.2023 №50 и от 15.12.2023 № 51 на пользование футбольным полем и сопутствующих помещений для проведения занятий секции по футболу ФК «Ветеран». Счета на оплату коммунальных платежей будут представлены позже. |
|  | Итого по п.2.13. |  | 50,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество секций – 1 ед. |
| 2.15. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения |  | 19304,9 | 8 863,8 |  | 13 331,6 |  | Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы выполняются в рамках муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Высота»». |
|  | Итого по п.2.15. |  | 19304,9 | 8 863,8 |  | 13 331,6 |  |  |
|  | Итого по процессной части, том числе: |  | 25914,9 | 13 312,9 |  | 19 273,1 |  |  |
|  | Областной бюджет Ленинградской области |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 24414,9 | 11812,9 |  | 17773,1 |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе: |  | 25914,9 | 13 312,9 |  | 19 273,1 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 24414,9 | 11812,9 |  | 17773,1 |  |  |
|  | Областной бюджет Ленинградской области |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела МСУ администрации МО Сертолово                                                                                           Е.Г. Миллер

(812)593-38-56, доб. 220