ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово»  на 2020-2024 годы

За I полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования 1полугодие 2024г. (тыс.руб.) |  |  |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год |  |  |  | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» | 6 561,0 | 0,0 |  |  |  | 5 683,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 1 046,3 | 0,0 |  |  |  | 1 023,3 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 695 |  |  |  |  | 341 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 15 |  |  |  |  | 9 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 193,0 | 0,0 |  |  |  | 178,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 515 |  |  |  |  | 385 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 13 |  |  |  |  | 9 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 70,0 | 0,0 |  |  |  | 42,7 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 120 |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 5 |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | 518,4 | 0,0 |  |  |  | 518,4 |  | 0,0 |  | Количество участников |  |  | Чел. | 250 |  |  |  |  | 147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 10 |  |  |  |  | 4 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 120,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 10 |  |  |  | 4 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 122,0 | 0,0 |  |  |  | 85,4 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 63 |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 4 |  |  |  | 2 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | 214,8 | 0,0 |  |  |  | 202,6 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 730 |  |  |  | 569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 19 |  |  |  | 12 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 75,0 | 0,0 |  |  |  | 75,0 |  | 0,0 |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 1250 |  |  |  | 1050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 634,0 | 0,0 |  |  |  | 447,3 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 35 |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 71 |  |  |  | 71 |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 104,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 104,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 104,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 16 |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 104,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 13 |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 104,7 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 11 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями Волшебная мастерская» | 97,5 | 0,0 |  |  |  | 68,2 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. |  | 10 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | чел |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 37,0 |  | 0,0 |  |  | 31,0 |  | 0,0 |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 9 |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | чел |  |  | 855 |  |  |  | 390 |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 1 497,4 |  |  | 0,0 |  | 1 497,4 |  | 0,0 |  |  | Количество трудоустроенных | Чел. |  |  |  | 100 |  |  | 44 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 618,1 |  |  |  | 0,0 | 598,9 |  |  | 0,0 | Количество объектов |  | Ед. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 390,0 |  |  |  | 0,0 | 272,0 |  |  | 0,0 | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  |  |  | 7 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | Чел. |  |  |  |  | 345 |  | 48 |
| Итого по программе: |  | 6 561,0 |  |  |  | 0,0 | 5 683,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления                                                                                                                                 Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

Исполнитель: Петрова С.Н.

тел.(812)593-38-56, доб. 211