ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодое поколение МО Сертолово»  на 2020-2024 годы

За  2024 год

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактический объем финансирования за 2024г. (тыс.руб.) |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год |  | Достигнутое значение показателей в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплекс мероприятий по обеспечению всестороннего развития детей, подростков и молодежи МО Сертолово» | 6 621,4 | 0,0 |  |  |  | 6 621,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи | 946,9 | 0,0 |  |  |  | 946,9 | 0,0 | Количество участников |  |  | Чел. | 695 |  | 695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 15 |  | 15 |
| 1.2 | Организация и проведение экскурсий | 253,0 | 0,0 |  |  |  | 253,0 | 0,0 | Количество участников |  |  | Чел. | 575 |  | 571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 17 |  | 17 |
| 1.3 | Организация участия молодежи, детских, подростковых и молодежных коллективов в смотрах, конкурсах, выставках, карнавалах, зарницах, олимпиадах и других мероприятиях различного уровня | 70,0 | 0,0 |  |  |  | 70,0 | 0,0 | Количество участников |  |  | Чел. | 120 |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 5 |  | 5 |
| 1.4 | Организация и проведение походов, слетов | 519,4 | 0,0 |  |  |  | 519,4 | 0,0 | Количество участников |  |  | Чел. | 250 |  | 325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 10 |  | 11 |
| 1.5 | Именная стипендия «Стипендиат года МО Сертолово» | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 300,0 | 0,0 | Количество участников |  | Чел. |  | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 10 |  | 10 |
| 1.6 | Чествование активной молодежи МО Сертолово по итогам года | 113,2 | 0,0 |  |  |  | 113,2 | 0,0 | Количество участников |  | Чел. |  | 63 |  | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 4 |  | 4 |
| 1.7 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, олимпиад, викторин, выставок, фестивалей, карнавалов, КВН, деловых игр, мастер-классов, творческих мастерских, литературных гостиных и т.п. | 212,3 | 0,0 |  |  |  | 212,3 | 0,0 | Количество участников |  | Чел. |  | 730 |  | 739 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 19 |  | 19 |
| 1.8 | Организация и проведение городских акций | 72,5 | 0,0 |  |  |  | 72,5 | 0,0 | Количество участников |  | Чел. |  | 1250 |  | 1250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 3 |  | 3 |
| 1.9 | Организация деятельности подростково-молодежного центра «Ориентир» | 634,0 | 0,0 |  |  |  | 634,0 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 35 |  | 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 71 |  | 71 |
| 1.11 | Организация деятельности подростково-молодежного туристического клуба «Робинзоны» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 11 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 20 |  | 20 |
| 1.12 | Организация деятельности клуба молодой семьи «Счастливы вместе» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 11 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 20 |  | 20 |
| 1.14 | Организация деятельности подростково-молодежного клуба «Созвездие» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 16 |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 20 |  | 20 |
| 1.15 | Организация деятельности клуба патриотического воспитания «Выстрел» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 13 |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 20 |  | 20 |
| 1.16 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для молодежи «Вдохновение» | 149,5 | 0,0 |  |  |  | 149,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 11 |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | Чел. | 20 |  | 20 |
| 1.17 | Организация деятельности кружка по декоративно-прикладному творчеству для детей с ограниченными возможностями Волшебная мастерская» | 97,5 | 0,0 |  |  |  | 97,5 | 0,0 | Количество мероприятий |  |  | Ед. | 10 |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество постоянно занимающихся |  |  | чел | 10 |  | 10 |
| 1.18 | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде | 34,4 |  | 0,0 |  |  | 34,4 | 0,0 | Количество мероприятий |  | Ед. |  | 9 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | чел |  | 855 |  | 905 |
| 1.19 | Организация временной занятости подростков и молодежи | 1 471,1 |  |  | 0,0 |  | 1 471,1 | 0,0 |  | Количество трудоустроенных | Чел. |  | 100 |  | 100 |
| 1.20 | Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретение расходных материалов | 710,2 |  |  |  | 0,0 | 710,1 | 0,0 | Количество объектов |  | Ед. |  |  | 2 | 2 |
| 1.21 | Мероприятия с участием семей мобилизованных граждан, в том числе детей | 439,4 |  |  |  | 0,0 | 439,4 | 0,0 | Количество мероприятий |  | Ед. |  |  | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество участников |  | Чел. |  |  | 443 | 449 |
| Итого по программе: |  | 6 621,4 |  |  |  | 0,0 | 6 621,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного управления                                                                                                                                 Е.Г. Миллер

администрации МО Сертолово

Исполнитель: Петрова С.Н.

тел.(812)593-38-56, доб. 211