## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - март 2024 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Всего, в том числе: | 4497.3 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 4137.4 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 0 | 0
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 4497.3 | 0 | 0 | МК 65/23-К от 21.12.2023 года. Подпядная организация ООО "Генезис" Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сертолво.
|  | Бюджет МО Сертолово | 4137.4
|  | Областной бюджет ЛО | 359.9
| Итого по проектной части, в т.ч. |  | 4497.3 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  | 359.9 | 0 | 0
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 4137.4 | 0 | 0
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово | Всего, в том числе: | 24028.9 | 312.6 | 312.6
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 9967.7 | 312.6 | 312.6
3.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 300 | 0 | 0 | Поставка декоративного ограждения. Сумма (300 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 3526.9 | 88.1 | 88.1 | МК 60/23-К от 25.12.2023 года. ООО "Эковайз" Выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 11/04/24 от 06.03.2024 года. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства. Сумма (400 920,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по утилизации элементов благоустройства. Сумма (50 080,00 руб.) Размещение закупки планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 08/04/24 от 21.02.2024 года. ООО "Единый Центр оценки и экспертиз" Оказание услуг по технической оценке элемента благоустройства.
|  |  |  | 80 | 80 | Договор 142/04/23 от 22.12.2023 года. ИП "Оганнисян А.Р." Оказание услуг по обслуживанию ледового катка в районе д.3а по ул. Ветеранов
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 6140.8 | 139.5 | 139.5 | МК 56/23-К от 25.12.2023 года. ООО "Эклвайз" Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Сумма (3 695 700,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по паспортизации детских и спортивных площадок. Сумма (300 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству покрытия (ледовый каток) Сумма (649 976,55 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству основания многофункциональной площадки (Центральная д. 10. к. 2) Сумма (650 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка оборудования на детские площадки. Сумма (11 578 947,37 руб.) Закупку планируется разместить в апреле 2024 года. Бюджет ЛО (11 000 000,00 руб.) МО (578 947,37 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Сумма (3 327 392,00 руб.) Закупку пларинуется разместить в апреле 2024 года. Бюджет ЛО (3 061 200,00 руб.) МО (266 192,00 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 0 | 0 | Поставка оборудования на детские площадки. Сумма (11 578 947,37 руб.) Закупку планируется разместить в апреле 2024 года. Бюджет ЛО (11 000 000,00 руб.) МО (578 947,37 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Сумма (3 327 392,00 руб.) Закупку пларинуется разместить в апреле 2024 года. Бюджет ЛО (3 061 200,00 руб.) МО (266 192,00 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 16300.7 | 44.6 | 44.6
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 16300.7 | 44.6 | 44.6
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 16300.7 | 44.6 | 44.6 | МК 47200000310798 от 22.01.2024. АО "ПСК" Поставка 2695 кВт/ч электрической энергии на объект Парк Героев. Сумма (231 000, 00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки в районе кафе "Кирин". Сумма (233 200,00 руб.) Размещение закупки планируется в апреле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по очистке водоема "Парк Героев". Сумма (200 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству территории в районе ул. Центральная д.6 корп.3 - асфальтирование вокруг здания МКУ "Высота".Сумма (3 205 700,00 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Кленовая д.1 Сумма (3 600 000,00 руб.) Заключение МК планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по благоустройству территории ул. Дмитрия Кожемякина в районе д.11, корп.1, д.9 (Сертоловский ДСКВ), дд.10, 13 по ул. Молодцова, Сумма (7 136 000,00 руб.) Заключение МК планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек (в районе здания МФЦ и АЗС "Татнефть"). Сумма (1 043 400,00 руб.) Заключение МК планируется в мае 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки в районе д.15, корп.2 по ул. Молодцова. Сумма (301 704,64 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 10/04/24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы земельного участка. Сумма (50 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 12/04/24 от 13.03.2024 года. ООО "Юкон" Оказание услуг по разработке схемы земельного участка с обоснованием. Сумма (200 000,00 руб.)
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 16029.1 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 16029.1 | 0 | 0
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5228.6 | 0 | 0 | МК 3/24-К от 11.03.2024 года. ООО "Орион" Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Сумма (2 673 200,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Сумма (2 980 000,00 руб.) Закупка размещена.
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям иногоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 7359.9 | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги ул. Ларина. Сумма (2 009 900,00 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 1/24-К от 14.02.2024 года. ИП "Саркисян Ш.А. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (2 990 900,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (2 359 100,00 руб.) Закупка размещена.
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 3440.6 | 0 | 0 | МК 67/23-К от 11.01.2024 года. "ИП Саркисян Ш.А." Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (2 500 000, 00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 06/04/24 от 07.02.2024 года. "ИП Саркисян Ш.А." Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (98 448,58 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий. Сумма (417 551,42руб.) Закупку планируется разместить в апреле.
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 76880.8 | 45910.6 | 45910.6
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 74619.8 | 0 | 0 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Сумма (549 800,00 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 45250 | 45250 | МК 53/23-К от 30.10.2023 года. ООО "ГарантЭксперт" Выполнение работ по содержанию 436754 кв.м. автомобильных дорог,проездов и инных территорий. Сумма (45 250 000,00 руб.): механизированная уборка улично-дорожной сети с элементами ручной уборки в зимний период
|  |  |  | 242.3 | 242.3 | МК 61/23-К от 25.12.2023 года. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и ных территорий. Сумма (400 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 5/24-К от 27.12.2024 года. ООО "Гарантэксперт" Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий (механизированная уборка улично-дорожной сети с элементами ручной уборки в летний период). Сумма (20 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 418.3 | 418.3 | Договор 07/04/24 от 15.02.2024 года. ИП "Оганнисян А.Р." Выполнение работ по вывозу снега
|  |  |  | 0 | 0 | МК 7/24-К от 11.03.2024 года. ООО "Гарантэксперт" Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий (механизированная уборка улично-дорожной сети с элементами ручной уборки в марте текущего года). Сумма (8 000 000,00 руб.)
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2261 | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству дренажных лотков. Сумма (261 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в апреле.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 10/24-К от 29.03.2024 года. ООО "Импульс" Оказание услуг по содержанию ливневой канализации. Сумма (2 000 000,00 руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 13767.6 | 278.7 | 278.7
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 12686.4 | 278.7 | 278.7 | МК 66/23-К от 22.01.2024 года. ООО "Эковайз" Выполнение работ по озеленению территории города. Сумма (12 686 400,00 руб.) (санитарная рубка деревьев)
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 946.1 | 0 | 0 | Выполнение работ по санитарной вырубке деревьев на территории города Сертолово. Сумма (946 100,00 руб.) Размещение закупки планируется в мае.
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 135.1 | 0 | 0 | МК 8/24-К от 12.03.2024 года. ООО "Янус" Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика. Сумма (35 000 руб.)
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 30459.9 | 5108.1 | 5108.1
8.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 30000 | 4830.9 | 4830.9 | МК 51/23-К от 30.10.2023 года. ООО "ГарантЭксперт" Оказание услуг по санитарной уборк е135682,4 кв.м. территории города Сертолово в зимнее время. Сумма (5 765 400,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 143/04/23 от 27.12.2023 года. ООО "Управляющая компания Домиум" Оказание услуг по санитарной уборке (закрепленная за МО Сертолово территория в ЖК "Золотые купола". Сумма (94 599,14 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 4/24-К от 27.02.2024 года. ООО "Гарантэксперт". Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово в летний период. Сумма (21 740 000,00 руб.)
|  |  |  | 85.1 | 85.1 | МК 35617БО-5/01-24 от 05.03.2024 года. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (вывоз ТКО, собранного в рамках саниатрного содержания территории города). Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сумма (2 036 598,32 руб.)
|  |  |  | 96.1 | 96.1 | МК 28743БО-5/01-23 от 13.02.2023 года. АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сумма (1 851 453,02 руб.)
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 96 | 96 | Договор аренды №4-4/II.224 от 01.02.2024. ООО "ЦБИ" Аренда земельного участка площадью 400 кв.м. для размещения перемещенных брошенных и(или) разкомплектованных транспортных средств
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 09/04/24 от 26.02.2024 года. ИП "Паскур Е.Н. Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Сумма (24 500,00 руб.)
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 51.4 | 0 | 0 | МК 6/24-К от 06.03.2024 года. ООО "Городская дезинфикционная станция" Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей). Сумма (34 000,00 руб.)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 277.6 | 277.6
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 277.6 | 277.6 | МК 58/23-К от 08.12.2023 года. ООО "Импульс" Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий (демонтаж новогодних украшений, елок). Сумма (1 290 515,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка материалов для оформления территории города на период проведения праздничных мероприятий. Сумма (1 599 400,00 руб.) Закупку планируется разместить в мае.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 15/04/24 от 28.03.2024 года. ИП "Книга А. Н." Поставка банеров. Сумма ( 11 400,00 руб.)
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 21500 | 4305.2 | 4305.2
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7500 | 1241.9 | 1241.9 | МК 57/23-К от 24.11.2023 года. ООО "Энергоскай" Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту 44863,5 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово. Сумма (7 500 000,00 руб.)
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 14000 | 3063.3 | 3063.3 | МК № 47200000201110. АО "ПСК" Поставка 341967 кВт/ч электрической энергии, потребляемой уличным освещением. Сумма (13 000 000,00 руб.)
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 62901.8 | 10659.7 | 10659.7
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 62901.8 | 10659.7 | 10659.7 | Все запланированные на 1 квартал 2024 года расходы по Учреждению исполнены в полном объеме
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 265265.6 | 66897.1 | 66897.1
| Бюджет МО Сертолово |  | 251204.4 | 66897.1 | 66897.1
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 14061.2 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 269762.9 | 66897.1 | 66897.1
| Бюджет МО Сертолово |  | 251564.3 | 66897.1 | 66897.1
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 18198.6 | 0 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88

## Оценка результатов
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - март 2024 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 359.9 | 4137.4 | 0 | 0
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 359.9 | 4137.4 | 0 | 0 |  | ед. | 6 | 0
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 9967.7 | 14061.2 | 312.6 | 0
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 300 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 60 | 0
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3526.9 | 0 | 227.6 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 145.49
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 6140.8 | 14061.2 | 85 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 16300.7 | 0 | 44.6 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 16300.7 | 0 | 44.6 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 20110 | 666
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1556.06 | 0
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 2174.7 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 16029.1 | 0 | 0 | 0
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 0 | 0
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 0 | 0
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5228.6 | 0 | 0 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 0
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 14 | 0
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7359.9 | 0 | 0 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 4149 | 0
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3440.6 | 0 | 0 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1100 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 76880.8 | 0 | 45910.6 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 74619.8 | 0 | 45910.6 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 436754 | 436754
6.2. | Содержание ливневой канализации | 2261 | 0 | 0 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 2105.6 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 13767.6 | 0 | 278.7 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 12686.4 | 0 | 278.7 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 220604 | 0
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 946.1 | 0 | 0 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 270 | 0
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 35 | 0
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 135.1 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 3 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 30459.9 | 0 | 5108.1 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 30000 | 0 | 5012.1 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 135682.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 0
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 96 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 4 | 0
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 51.4 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 0
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 3396.8 | 0 | 277.6 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 3396.8 | 0 | 277.6 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 35
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 40 | 2
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 21500 | 0 | 4305.2 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7500 | 0 | 1241.9 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 14000 | 0 | 3063.3 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1271935.1 | 341967
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 62901.8 | 0 | 10659.7 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 62901.8 | 0 | 10659.7 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 16
| Итого по процессной части: | 251204.4 | 18198.6 | 66897.1 | 0
| Итого по программе: | 251564.3 | 18198.6 | 66897.1 | 0
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко Исп.: О.В. Лещев Тел.: 676-03-88