## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за апрель - июнь 2024 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Всего, в том числе: | 4497.3 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО | 4137.4 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 0 | 0
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 4497.3 | 0 | 0 | МК 65/23-К от 21.12.2023 года. Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сертолво. Подрядная организация ООО "Генезис". Сумма (4 486 270,36 руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 4137.4
|  | Областной бюджет ЛО | 359.9
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово. | Всего, в том числе: | 25225.1 | 3602.4 | 3602.4
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 11163.9 | 3602.4 | 3602.4
3.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 326 | 299.9 | 299.9 | МК 19/24-К от 17.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (299 920,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной
|  |  |  | 26.1 | 26.1 | Договор 24/04/24 от 15.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (26 080,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 4397 | 1188.8 | 1188.8 | МК 60/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (2 990 900, 00 руб.)
|  |  |  | 400.9 | 400.9 | Договор 11/04/24 от 06.03.2024 года. Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (400 920,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по утилизации элементов благоустройства. Сумма (50 080,00 руб.) Размещение закупки планируется в июле 2024 года.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 08/04/24 от 21.02.2024 года.Оказание услуг по технической оценке элемента благоустройства. Подрядная организация ООО "Единый Центр оценки и экспертиз". Сумма (5 000,00 руб.)
|  |  |  | 80 | 80 | Договор 142/04/23 от 22.12.2023 года.Оказание услуг по обслуживанию ледового катка. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (80 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 5.1 | 5.1 | Договор 31/04/24 от 10.06.2024 года. Оказание услуг по технической оценке элементов благоустройства. Подрядная организация ООО " Омега". Сумма (5 100,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 150 | 150 | МК 26/24-К от 30.05.2024 года. Поставка информационного стенда. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (150 000,00 руб.).
|  |  |  | 0 | 0 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальныцх отходов в районе д. 15, корп. 1 по ул. Ларина и д. 6 по ул. Молодежная. Сумма (570 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в июле.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка информационных табличек. Сумма (30 000,00 руб.) Закупку планиреутся разместить в июле 2024.
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка информационных табличек с QR кодами. Сумма (115 000,00 руб.) Закупку планиреутся разместить в июле 2024.
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 6440.9 | 497.2 | 497.2 | МК 56/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (3 695 700,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по паспортизации детских и спортивных площадок. Сумма (300 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в июле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 16/24-К от 02.05.2024 года. Выполнение работ по устройству покрытия спортивной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А.Сумма (649 976,55 руб.)
|  |  |  | 949.4 | 949.4 | МК 22/24-К от 20.05.2024 года. Выполнение работ по устройству основания многофункциональной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (949 371,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10 руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785, 80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.)
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 0 | 0 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785,80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00 руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 16730.5 | 626.4 | 626.4
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 16730.5 | 626.4 | 626.4
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 16530.5 | 49.8 | 49.8 | МК 47200000310798 от 22.01.2024. Поставка электрической энергии на объект Парк Героев. Подрядная организация АО "ПСК". Сумма (231 000, 00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 18/24-К от 23.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек (в районе кафе "Кирин"). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (233 200,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по очистке водоема "Парк Героев". Сумма (200 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в июле 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Сумма (229 749,20 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 17/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по обустройству территории в районе ул. Центральная д.6 корп.3. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (3 141 586,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 30/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Кленовая д.1. Подрядная организация ООО "Ситистрой" Сумма (3 202 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 31/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Дмитрия Кожемякина. Подрядная организация ООО "Строительная компания Дефанс" Сумма (6 779 200,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 20/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 043 400,00 руб.)
|  |  |  | 276.6 | 276.6 | МК 15/24-К от 19.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек территории (Молодцова д.15 к. 2) Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (276 585,22 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 10/04/24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы земельного участка. Подрядная организация ООО "Юкон". Сумма (50 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 200 | 200 | Договор 12/04/24 от 13.03.2024 года.Оказание услуг по разработке схем границ, предполагаемых к использованию под размещение объекта благоустройства на кадастровом плане территории и схем планировочной организации земельных участков. Подрядная организация "Юкон".Сумма (200 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 32/04/24 от 17.06.2024 года. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий. Подрядная оргпнизация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (50 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
4.8. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 200 | 0 | 0 | Договор 33/04/24 от 18.06.2024 года. Оказание услуг по подготовке дизайн-проекта. Подрядная организация ООО "Кирпичи" Сумма (200 000,00 руб.)
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 17464.7 | 1503 | 1503
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 17464.7 | 1503 | 1503
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинргадской области" | Бюджет МО Сертолово | 600 | 0 | 0 | Корректировка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Сертолово. Сумма (600 000, 00 руб.). Размещение закупки планируется в сентябре 2024.
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 500 | 0 | 0 | Инструментальная диагностика 6 автомобильных дорог, включенных в городскую агломерацию Санкт -Петербурга. Сумма (450 000,00 руб.). Размещение закупки планируется в июле 2024.
|  |  |  | 0 | 0 | Оформление технического плана автомобильных дорог. Сумма (50 000,00 руб.). Размещение закупки планируется в сентябре 2024.
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5653.2 | 1392.5 | 1392.5 | МК 3/24-К от 11.03.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 673 200,00 руб.)
|  |  |  | 12 | 12 | МК 9/24-К от 08.04.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 980 000,00 руб.)
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям иногоквартирных домов. | Бюджет МО Сертолово | 8113.1 | 0 | 0 | МК 11/24-К от 09.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Ларина. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 009 900,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 1/24-К от 14.02.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 990 900,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 23/04/24 от 15.05.2024 года. Выполнение работ по замене бортового камня. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (46 080,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 23/24-К от 23.05.2024 года. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля Подрядная организация ООО "Крист-Ал" Сумма (157 498,31 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 14/24-К от 24.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий (карты). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 359 100,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по проведению преобразовательских работ на пересечении автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Ларина. Сумма (500 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в августе 2024 года.
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2598.4 | 0 | 0 | МК 67/23-К от 11.01.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 500 000, 00 руб.)
|  |  |  | 98.5 | 98.5 | Договор 06/04/24 от 07.02.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (98 448,58 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 84880.8 | 62255.1 | 62255.1
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 82619.8 | 104.9 | 104.9 | МК 13/24-К от 15.04.2024 года. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация Оганнисян А. Р. Сумма (549 800,00 руб.)
|  |  |  | 45250 | 45250 | МК 53/23-К от 30.10.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог,проездов и инных территорий в зимнее время. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (45 250 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 398.9 | 398.9 | МК 61/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и ных территорий (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (398 887,50 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству дренажных лотков. Сумма (260 124,46 руб.) Закупка размещена.
|  |  |  | 11525.3 | 11525.3 | МК 5/24-К от 27.12.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий в летнее время. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (20 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 418.3 | 418.3 | Договор 07/04/24 от 15.02.2024 года. Выполнение работ по вывозу снега. Подрядная организация ИП "Оганнисян А.Р." Сумма (418 300,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 4243.1 | 4243.1 | МК 7/24-К от 11.03.2024 года.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (8 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий (летний период) (Сума 8 000 000, 00 руб.) Закупку планируется разместить в июле 2024.
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2261 | 314.6 | 314.6 | МК 10/24-К от 29.03.2024 года. Оказание услуг по содержанию ливневой канализации. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (2 000 000,00 руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 13008.3 | 4918.3 | 4918.3
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 12686.4 | 4918.3 | 4918.3 | МК 66/23-К от 22.01.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (12 686 400,00 руб.)
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 186.8 | 0 | 0 | Выполнение работ по санитарной вырубке деревьев на территории города Сертолово. Сумма (200 900,00 руб.) Размещение закупки планируется в августе 2024.
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 135.1 | 0 | 0 | МК 8/24-К от 12.03.2024 года. Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика. Подрядная организация ООО "Янус". Сумма (35 000 руб.)
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 44142.6 | 17300.6 | 17300.6
8.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 43682.7 | 5765.4 | 5765.4 | МК 51/23-К от 30.10.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке города Сертолово. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (5 765 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 143/04/23 от 27.12.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке. Подрядная организация ООО "Управляющая компания Домиум". Сумма (94 599,14 руб.)
|  |  |  | 10516.5 | 10516.5 | МК 4/24-К от 27.02.2024 года.Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация "Гарантэксперт" Сумма (21 740 000,00 руб.) | 17091.6
|  |  |  | 713.6 | 713.6 | МК 35617БО-5/01-24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (2 036 598,32 руб.)
|  |  |  | 96.1 | 96.1 | МК 28743БО-5/01-23 от 13.02.2023 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (1 851 453,02 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово (13 700 000,00 руб.) Закупку планируется разместить в июле.
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 192 | 192 | Договор 09/04/24 от 26.02.2024 года. Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Подрядная организация ИП Паскур Е.Н. Сумма (24 500,00 руб.)
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 51.4 | 17 | 17 | МК 6/24-К от 06.03.2024 года. Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей). Подрядная организация ООО "Городская дезинфикционная станция". Сумма (34 000,00 руб.)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 876.2 | 876.2
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 864.8 | 864.8 | МК 58/23-К от 08.12.2023 года. Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 290 515,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Поставка материалов для оформления территории города на период проведения праздничных мероприятий. Сумма (1 599 400,00 руб.) Закупку планируется разместить в июле.
|  |  |  | 11.4 | 11.4 | Договор 15/04/24 от 28.03.2024 года. Поставка банеров. Подрядная организация ИП Книга А.Н. Сумма ( 11 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту новогодних светодиодных консолей. Сумма (211 000,00 руб) Закупку планируется разместить в августе 2024.
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 21500 | 8635.2 | 8635.2
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7500 | 3110.6 | 3110.6 | МК 57/23-К от 24.11.2023 года. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово. Подрядная организация ООО "Энергоскай". Сумма (7 500 000,00 руб.)
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 14000 | 5524.6 | 5524.6 | МК № 47200000201110 Поставка электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Подрядная организация. АО "ПСК" Сумма (13 000 000,00 руб.)
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 63623,9 | 25505 | 25505
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 63623,9 | 25505 | 25505 | Все запланированные расходы на второй квартал, выполнены в полном объеме.
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 289972.7 | 125222.2 | 125222.2
| Бюджет МО Сертолово |  | 275911.5 | 125222.2 | 125222.2
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 14061.2 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  | 294470 | 125222.2 | 125222.2
| Бюджет МО Сертолово |  | 276271.4 | 125222.2 | 125222.2
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 18198.6 | 0 | 0

## Оценка результатов
Оценка результатов реализации муниципальной программы
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за апрель - июнь 2024 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 359.9 | 4137.4 | 0 | 0
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 359.9 | 4137.4 | 0 | 0 |  | ед. | 6 | 0
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 11163.9 | 14061.2 | 3602.4 | 0
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 326 | 0 | 326 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 200 | 200
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 3526.9 | 0 | 1829.8 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 1448.91
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 6140.8 | 14061.2 | 1446.6 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 8 | 0
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 1 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 16730.5 | 0 | 626.4 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 16300.7 | 0 | 626.4 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 20110 | 580
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1556.06 | 37.32
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 2174.7 | 819
4.8. | Разработка дизайн - проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 3148.4 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных эскизов проектов | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество подготовленных комплектов рабочей документации | к-т | 1 | 0
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 17464.7 | 0 | 1503 | 0
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 600 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 1270 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 0
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5228.6 | 0 | 1404.5 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 0
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 0
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 14 | 2
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 0
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 7359.9 | 0 | 0 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 4149 | 0
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3440.6 | 0 | 98.4 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1010 | 23.5
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь дорог | м2 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 84880.8 | 0 | 62255.1 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 74619.8 | 0 | 61940.4 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 436754 | 436754
6.2. | Содержание ливневой канализации | 2261 | 0 | 314.7 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 2105.6 | 2105.6
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 13008.3 | 0 | 4918.3 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 12686.4 | 0 | 4918.3 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 220604 | 173810
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 946.1 | 0 | 0 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 60 | 27
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 35 | 3
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 135.1 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 5 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 44142.6 | 0 | 17300.6 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 30000 | 0 | 17091.6 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 135682.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 617150.4
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 192 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 4 | 1
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 51.4 | 0 | 17 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 3396.8 | 0 | 876.2 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 3396.8 | 0 | 876.2 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 2
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 699
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 40 | 87
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 21500 | 0 | 8635.2 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7500 | 0 | 3110.6 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 14000 | 0 | 5524.6 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 121935.1 | 202505
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 63623.9 | 0 | 25505 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 62901.8 | 0 | 25505 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 40.5
| Итого по процессной части: | 275911.5 | 18198.6 | 125222.2 | 0
| Итого по программе: | 276271.4 | 18198.6 | 125222.2 | 0