## Отчет о выполнении
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - сентябрь 2024 года
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области
№ п/п | Наименование структурного элемента программы и их мероприятия | Источник финансирования | Плановый объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено за 9 месяцев (тыс. руб.) | Профинансировано за 9 месяцев (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Всего, в том числе: | 4497.3 | 4486.3 | 4486.3
|  | Областной бюджет ЛО | 4137.4 | 4127.3 | 4127.3
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 359 | 359
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 4497.3 | 4486.3 | 4486.3 | МК 65/23-К от 21.12.2023 года. Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сертолово по адресам: мкр. Черная речка в районе д. 17; мкр. Черная речка в районе д. 14; ул. Пограничная в районе д. 1; ул. Пограничная в районе д. 9; ул. Пограничная в районе д. 11; ул. Молодцова в районе д. 6. Подрядная организация ООО "Генезис". Сумма (4 486 270,36 руб.). Бюджет ЛО (4 127 280,22 руб.), бюджет МО Сертолово (358 990,14 руб.)
|  | Бюджет МО Сертолово | 359.9 | 359 | 359
|  | Областной бюджет ЛО | 4137.4 | 4127.3 | 4127.3
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово. | Всего, в том числе: | 25436.1 | 22240.4 | 22240.4
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 14061.2 | 14061.2
|  | Бюджет МО Сертолово | 11374.9 | 8179.2 | 8179.2
3.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 326 | 299.9 | 299.9 | МК 19/24-К от 17.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (299 920,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной
|  |  |  | 26.1 | 26.1 | Договор 24/04/24 от 15.04.2024 года. Поставка декоративного ограждения. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (26 080,00 руб.) Работы выполнены в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 4397 | 1899.7 | 1899.7 | МК 60/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (2 990 900, 00 руб.)
|  |  |  | 400.9 | 400.9 | Договор 11/04/24 от 06.03.2024 года. Выполнение работ по демонтажу элементов благоустройства. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (400 920,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по утилизации элементов благоустройства. Сумма (50 080,00 руб.) Размещение закупки планируется в октябре 2024 года.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 08/04/24 от 21.02.2024 года.Оказание услуг по технической оценке элемента благоустройства. Подрядная организация ООО "Единый Центр оценки и экспертиз". Сумма (5 000,00 руб.)
|  |  |  | 80 | 80 | Договор 142/04/23 от 22.12.2023 года.Оказание услуг по обслуживанию ледового катка в районе д. 3 ул. Ветеранов. Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (80 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 5.1 | 5.1 | Договор 31/04/24 от 10.06.2024 года. Оказание услуг по технической оценке элементов благоустройства. Подрядная организация ООО " Омега". Сумма (5 100,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 150 | 150 | МК 26/24-К от 30.05.2024 года. Поставка информационного стенда. Подрядная организация ИП Фатхуллин М.А. Сумма (150 000,00 руб.).
|  |  |  | 570 | 570 | МК 37/24-К от 09.08.2024 года. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальныцх отходов в районе д. 15, корп. 1 по ул. Ларина и д. 6 по ул. Молодежная. Подрядная организация ООО "Генезис" Сумма (570 000,00 руб.)
|  |  |  | 30 | 30 | Договор 38/04/24 от 08.07.2024 года. Поставка информационных табличек. Поставщик ООО "Эковайз". Сумма (30 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 41/24-К от 06.09.2024 года. Поставка информационных табличек с QR кодами. Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (114 000,00 руб.)
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 6651.9 | 2274.9 | 2274.9 | МК 56/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию детских и спортивных площадок на территории города Сертолово. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (3 695 700,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 52/04/24 от 05.08.2024 года. Оказание услуг по паспортизации детских и спортивных площадок. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (300 000,00 руб.)
|  |  |  | 643.1 | 643.1 | МК 16/24-К от 02.05.2024 года. Выполнение работ по устройству покрытия многофункциональной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А.Сумма (649 976,55 руб.)
|  |  |  | 949.4 | 949.4 | МК 22/24-К от 20.05.2024 года. Выполнение работ по устройству основания многофункциональной площадки в районе д.10, корп.2 по ул. Центральной. Подрядная организация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (949 371,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 104.6 | 104.6 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.)
|  |  |  | 127.1 | 127.1 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 105.5 | 105.5 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 111.9 | 111.9 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10 руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 129.8 | 129.8 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785, 80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 3 | 3 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
|  |  |  | 263.2 | 263.2 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.)
|  | Областной бюджет ЛО | 14061.2 | 1986.9 | 1986.9 | МК 24/24-К от 29.05.2024 года. Поставка оборудования на детские площадки. Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 091 456,00 руб.) Бюджет ЛО (1 986 883,20 руб.) МО (104 572,80 руб.)
|  |  |  | 2416.3 | 2416.3 | МК 25/24-К от 31.05.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 543 450,00 руб.) Бюджет ЛО (2 416 277,50 руб.) МО (127 172,50 руб.)
|  |  |  | 2004.7 | 2004.7 | МК 27/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 110 259,37 руб.) Бюджет ЛО (2 004 746,40 руб.) МО (105 512,97 руб.)
|  |  |  | 2126.3 | 2126.3 | МК 28/24-К от 04.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 238 218,00 руб.) Бюджет ЛО (2 126 307,10руб.) МО (111 910,90 руб.)
|  |  |  | 2465.8 | 2465.8 | МК 29/24-К от 04.06.2024. Поставка оборудования в рамках мероприятия: «Оборудование спортивных и детских площадок в городе Сертолово» Подрядная организация ООО "Пион" Сумма (2 595 564,00 руб.) Бюджет ЛО (2 465 785,80 руб.) МО (129 778,20 руб.)
|  |  |  | 3026.8 | 3026.8 | МК 21/24-К от 26.04.2024 года. Устройство многофункциональной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово. Подрядная организация ООО "Пион". Сумма (3 290 000,00 руб.) Бюджет ЛО (3 026 799,37 руб.) МО (263 200,63 руб.)
|  |  |  | 34.4 | 34.4 | Договор 29/04/24 от 05.06.2024 года. Поставка оборудования в рамках мероприятия: "Устройство спортивной площадки в районе д. 10 по ул. Центральная, г Сертолово". Подрядная организация ООО "Эковайз" Сумма (37 392,00 руб.) Бюджет ЛО (34 400,63 руб.) МО (2 991,37 руб.)
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 17019.5 | 16244.9 | 16244.9
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 17019.5 | 16244.9 | 16244.9
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 16819.5 | 67.8 | 67.8 | МК 47200000310798 от 22.01.2024. Поставка электрической энергии на объект Парк Героев. Подрядная организация АО "ПСК". Сумма (231 000, 00 руб.)
|  |  |  | 233.2 | 233.2 | МК 18/24-К от 23.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек (в районе кафе "Кирин"). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (233 200,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | Оказание услуг по очистке водоема "Парк Героев". Сумма (200 000,00 руб.) Размещение закупки планируется в 4 квартале 2024 года.
|  |  |  | 0 | 0 | МК 32/24-К от 04.07.2024 года. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Исполнитель - ООО "КРИСТ-АЛ" Сумма (114 875 руб.)
|  |  |  | 3141.6 | 3141.6 | МК 17/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по обустройству территории в районе ул. Центральная д.6 корп.3. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (3 141 586,00 руб.)
|  |  |  | 3201.9 | 3201.9 | МК 30/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Кленовая д.1. Подрядная организация ООО "Ситистрой" Сумма (3 202 000,00 руб.)
|  |  |  | 6779.2 | 6779.2 | МК 31/24-К от 01.07.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории в районе ул. Дмитрия Кожемякина. Подрядная организация ООО "Строительная компания Дефанс" Сумма (6 779 200,00 руб.)
|  |  |  | 763.5 | 763.5 | МК 20/24-К от 07.05.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек ул. Молодцова 1/3 МФЦ. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 043 400,00 руб.)
|  |  |  | 276.6 | 276.6 | МК 15/24-К от 19.04.2024 года. Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек территории (Молодцова д.15 к. 2) Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (276 585,22 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 10/04/24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по разработке схем земельных участков общественных территорий (ул. Молодцова 15/2; ул. Пограничная 1; ул. Пограничная д. 9; ул. Пограничная д.11; ул. Молодцова д.6; Восточно-Выборгское шоссе д.21; ул. Центральная 10/2; мкр. Черная Речка д. 14, мкр. Черная Речка д.17). Подрядная организация ООО "Юкон". Сумма (50 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 200 | 200 | Договор 12/04/24 от 13.03.2024 года.Оказание услуг по разработке схем границ, предполагаемых к использованию под размещение объекта благоустройства на кадастровом плане территории и схем планировочной организации земельных участков (ул. Кленовая д.1, ул. Дмитрия Кожемякина). Подрядная организация "Юкон".Сумма (200 000,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 50 | 50 | Договор 32/04/24 от 17.06.2024 года. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (водоем). Подрядная оргпнизация ИП Оганнисян А. Р. Сумма (50 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 5 | 5 | Договор 46/04/24 от 29.07.2024 года. Оказание услуг по разработке схемы земельного участка - общественная территория ул. Ларина д.15/1. Исполнитель - ООО "Юкон". Сумма (5 000,00 руб)
|  |  |  | 166.3 | 166.3 | Договор 50/04/24 от 01.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории Центральная 6/1 (парковка у ФОКа "Высота"). Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (166 300,00 руб)
|  |  |  | 195.7 | 195.7 | Договор 55/04/24 от 16.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул. Ларина 16. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (195 700,00 руб)
|  |  |  | 729.8 | 729.8 | МК 38/24-К от 09.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул.Центральная 4 к 1. Подрядная организация - ООО "СИТИСТРОЙ". Сумма (729 800,00 руб)
|  |  |  | 22.2 | 22.2 | Договор 58/04/24 от 27.08.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории - искусственная трава, клумба на площади в Парке героев. Подрядная организация - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (22 240,00 руб)
|  |  |  | 162.1 | 162.1 | Договор 62/04/24 от 05.09.2024 года. Выполнение работ по благоустройству территории ул. Центральная 6/2, 6/3. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (162 093,00 руб)
4.8. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 200 | 200 | 200 | Договор 33/04/24 от 18.06.2024 года. Оказание услуг по подготовке дизайн-проекта общественной территории ул. Ларина в районе д. 1,6. Подрядная организация ООО "Кирпичи" Сумма (200 000,00 руб.)
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 17464.7 | 14309.7 | 14309.7
|  | Областной бюджет ЛО | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово | 17464.7 | 14309.7 | 14309.7
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 600 | 0 | 0 | Договор 65/04/24 от 13.09.2024 года. Корректировка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Сертолово. Исполнитель - ООО "СпбДОРПРОЕКТ" Сумма (580 000, 00 руб.).
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 500 | 450 | 450 | Договор 39/04/24 от 11.07.2024 года. Инструментальная диагностика 6 автомобильных дорог, включенных в городскую агломерацию Санкт -Петербурга. Исполнитель - ООО "ПроектСервисМонтаж". Сумма (450 000,00 руб.).
|  |  |  | 0 | 0 | Оформление технического плана автомобильных дорог. Сумма (50 000,00 руб.). Размещение закупки планируется отменить.
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 5653.2 | 2188.5 | 2188.5 | МК 3/24-К от 11.03.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 673 200,00 руб.)
|  |  |  | 2980 | 2980 | МК 9/24-К от 08.04.2024 года. Выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Подрядная организация ООО "Орион". Сумма (2 980 000,00 руб.)
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям иногоквартирных домов. | Бюджет МО Сертолово | 8113.1 | 1940.6 | 1940.6 | МК 11/24-К от 09.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Ларина. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 009 900,00 руб.)
|  |  |  | 2990.8 | 2990.8 | МК 1/24-К от 14.02.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий. Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 990 900,00 руб.)
|  |  |  | 46.1 | 46.1 | Договор 23/04/24 от 15.05.2024 года. Выполнение работ по замене бортового камня. Подрядная организация ИП Саркисян Ш. А. Сумма (46 080,00 руб.)
|  |  |  | 62 | 62 | МК 23/24-К от 23.05.2024 года. Оказание услуг по осуществлению строительного контроля Подрядная организация ООО "Крист-Ал" Сумма (157 498,31 руб.)
|  |  |  | 2354.1 | 2354.1 | МК 14/24-К от 24.04.2024 года. Выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий (карты). Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 359 100,00 руб.)
|  |  |  | 95.5 | 95.5 | Договор 56/04/24 от 26.08.2024 года. Выполнение работ по установке бортовых камней. Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (95 499,10)
|  |  |  | 0 | 0 | Выполнение работ по проведению преобразовательских работ на пересечении автомобильных дорог ул. Центральная и ул. Ларина. Сумма (500 000,00 руб.) Закупку планируется отменить.
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2598.4 | 1103.7 | 1103.7 | МК 67/23-К от 11.01.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (2 500 000, 00 руб.)
|  |  |  | 98.4 | 98.4 | Договор 06/04/24 от 07.02.2024 года. Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий.Подрядная организация ИП Саркисян Ш.А. Сумма (98 448,58 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 89880.8 | 77837.5 | 77837.5
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 87619.8 | 355.5 | 355.5 | МК 13/24-К от 15.04.2024 года. Выполнение работ по механизированной уборке автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация Оганнисян А. Р. Сумма (549 800,00 руб.)
|  |  |  | 45250 | 45250 | МК 53/23-К от 30.10.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог,проездов и инных территорий в зимнее время. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (45 250 000,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 398.9 | 398.9 | МК 61/23-К от 25.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и ных территорий (жилой комплекс "Золотые купола"). Подрядная организация ИП Оганнисян А.Р. Сумма (398 887,50 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 260.1 | 260.1 | МК 35/24-К от 09.08.2024 года. Выполнение работ по обустройству дренажных лотков (Молодцова д.4 к.2). Подрядная организация - ИП Оганнисян А.Р. Сумма (260 124,46 руб.)
|  |  |  | 20000 | 20000 | МК 5/24-К от 27.12.2023 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий в летнее время. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (20 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 418.3 | 418.3 | Договор 07/04/24 от 15.02.2024 года. Выполнение работ по вывозу снега. Подрядная организация ИП "Оганнисян А.Р." Сумма (418 300,00 руб.) Работы выполнены в полном объеме.
|  |  |  | 4243.1 | 4243.1 | МК 7/24-К от 11.03.2024 года.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация ООО "Гарантэксперт". Сумма (8 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 6127.6 | 6127.6 | МК 36/24-К от 30.07.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий (летний период). Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт" Сумма (8 000 000, 00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 42/24-К от 12.09.2024 года. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проездов и иных территорий. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт" Сумма (5 000 000, 00 руб.)
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2261 | 784 | 784 | МК 10/24-К от 29.03.2024 года. Оказание услуг по содержанию ливневой канализации. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (2 000 000,00 руб.)
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 14108.3 | 12077.8 | 12077.8
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 12486.4 | 9706.8 | 9706.8 | МК 66/23-К от 22.01.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (12 686 400,00 руб.)
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 1486.8 | 2336 | 2336 | МК 66/23-К от 22.01.2024Выполнение работ по озеленению территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Эковайз". Сумма (12 686 400,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 43/24-К от 27.09.2024 года. Выполнение работ по озеленению территории города. Подрядная организация ООО "Эковайз". Сумма (1 300 000, 00 руб.)
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 135.1 | 35 | 35 | МК 8/24-К от 12.03.2024 года. Оказание услуг по химической обработке территории от распространения борщевика. Подрядная организация ООО "Янус". Сумма (35 000 руб.)
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 44142.5 | 31984.5 | 31984.5
8.1. | Санитарная уборка города Сертолово в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 43700 | 5765.4 | 5765.4 | МК 51/23-К от 30.10.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке города Сертолово. Подрядная организация ООО "ГарантЭксперт". Сумма (5 765 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 143/04/23 от 27.12.2023 года. Оказание услуг по санитарной уборке. Подрядная организация ООО "Управляющая компания Домиум". Сумма (94 599,14 руб.)
|  |  |  | 21739.1 | 21739.1 | МК 4/24-К от 27.02.2024 года.Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация "Гарантэксперт" Сумма (21 740 000,00 руб.) | 28669.8
|  |  |  | 1069.2 | 1069.2 | МК 35617БО-5/01-24 от 05.03.2024 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (2 036 598,32 руб.)
|  |  |  | 96.1 | 96.1 | МК 28743БО-5/01-23 от 13.02.2023 года. Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подрядная организация Подрядная организация АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» (РЕГ ОПЕРАТОР) Сумма (1 851 453,02 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 2992.7 | 2992.7 | МК 39/24-К от 13.08.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (3 000 000,00 руб.)
|  |  |  | 0 | 0 | МК 40/24-К от 23.09.2024 года. Оказание услуг по санитарной уборке территории города Сертолово. Подрядная организация - ООО "Гарантэксперт". Сумма (10 700 000,00 руб.)
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 408.5 | 288 | 288 | Договор 09/04/24 от 26.02.2024 года. Оказание услуг по перемещению брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на площадку для хранения транспортных средств. Подрядная организация ИП Паскур Е.Н. Сумма (24 500,00 руб.)
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 34 | 34 | 34 | МК 6/24-К от 06.03.2024 года. Оказание услуг по акарицидной дезинсекции барьерного типа (обработка от клещей). Подрядная организация ООО "Городская дезинфикционная станция". Сумма (34 000,00 руб.)
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 2773.9 | 2773.9
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 3396.8 | 1167.5 | 1167.5 | МК 58/23-К от 08.12.2023 года. Выполнение работ по оформлению территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий. Подрядная организация ООО "Импульс". Сумма (1 290 515,00 руб.)
|  |  |  | 1595 | 1595 | МК 34/24-К от 19.07.2024 года. Поставка материалов для оформления территории города на период проведения праздничных мероприятий. Исполнитель - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (1 599 400,00 руб.)
|  |  |  | 11.4 | 11.4 | Договор 15/04/24 от 28.03.2024 года. Поставка баннеров. Подрядная организация ИП Книга А.Н. Сумма ( 11 400,00 руб.) Услуги оказаны в полном объеме.
|  |  |  | 0 | 0 | Договор 53/04/24 от 05.08.2024 года. Выполнение работ по ремонту новогодних светодиодных консолей. Подрядная организация - ИП Фатхуллин М.А. Сумма (211 000,00 руб)
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 21500 | 11469.6 | 11469.6
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 7500 | 4978.8 | 4978.8 | МК 57/23-К от 24.11.2023 года. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово. Подрядная организация ООО "Энергоскай". Сумма (7 500 000,00 руб.)
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 14000 | 6490.8 | 6490.8 | МК № 47200000201110 Поставка электрической энергии,потребляемой уличным освещением. Подрядная организация. АО "ПСК" Сумма (13 000 000,00 руб.)
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 63623,9 | 41497 | 41497
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг " Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 63623,9 | 41497 | 41497 | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности. Созданы условия для работы учреждения.
| Итого по процессной части, в т.ч. |  | 296572.6 | 230435.3 | 230435.3
| Бюджет МО Сертолово |  | 282511.4 | 216374.1 | 216374.1
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 14061.2 | 14061.2 | 14061.2
| Итого по программе, в т.ч: |  | 301069.9 | 234921.6 | 234921.6
| Бюджет МО Сертолово |  | 282871.3 | 216733.1 | 216733.1
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 18198.6 | 18188.5 | 18188.5

## Оценка результатов
Оценка результатов реализации муниципальной программы
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за январь - сентябрь 2024 года
N п/п | Наименование струкутрного элемента Программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования за 9 месяцев 2024 года (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год
|  | Бюджет МО Сертолово | Другие источники | Бюджет МО Сертолово | Другие источники
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Проектная часть
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 359.9 | 4137.4 | 359 | 4127.3
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 359.9 | 4137.4 | 359 | 4127.3 |  | ед. | 6 | 6
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 11374.9 | 14061.2 | 8179.2 | 14061.2
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 326 | 0 | 326 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 200 | 200
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 4397 | 0 | 3140.7 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 1249.9 | 1148.91
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 6651.9 | 14061.2 | 4712.5 | 14061.2 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 9 | 9
[6 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 1 | 1
[6 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 17019.5 | 0 | 16244.9 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 16819.5 | 0 | 16044.9 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 20110 | 4180
[6 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 1556.06 | 1214.72
[6 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 3531.9 | 3531.9
4.8. | Разработка дизайн - проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 200 | 0 | 200 | 0 | количество подготовленных эскизов проектов | ед. | 0 | 0
[6 empty] | количество подготовленных комплектов рабочей документации | к-т | 1 | 1
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 17464.7 | 0 | 14309.7 | 0
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 600 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 0
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 500 | 0 | 450 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 1 | 1
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5653.2 | 0 | 5168.5 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 1100 | 1196.55
[6 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 20 | 3.25
[6 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 673 | 673
[6 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 50 | 50
[6 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 22 | 22
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 8113.1 | 0 | 7489.1 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 6230 | 5605.2
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2598.4 | 0 | 1202.1 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1010 | 459.3
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | площадь дорог | м2 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 89880.8 | 0 | 77837.5 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 87619.8 | 0 | 77053.5 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 436754 | 436754
6.2. | Содержание ливневой канализации | 2261 | 0 | 784 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 2105.6 | 2105.6
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 14108.3 | 0 | 12077.8 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 12486.4 | 0 | 9706.8 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 220604 | 220604
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 1486.8 | 0 | 2336 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 270 | 135
[6 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 35 | 11
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 135.1 | 0 | 35 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 5 | 5
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 44142.6 | 0 | 31984.5 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 43700 | 0 | 31662.5 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 135682.4
[6 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 617150.4
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 408.5 | 0 | 288 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 4 | 1
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 34 | 0 | 34 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 70000 | 70000
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 3396.8 | 0 | 2773.9 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 3396.8 | 0 | 2773.9 | 0 | количество украшеных елок | ед. | 2 | 0
[6 empty] | количество установленных флагов | ед. | 1358 | 1358
[6 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 89 | 89
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 21500 | 0 | 11469.6 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 7500 | 0 | 4978.8 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99
[6 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 14000 | 0 | 6490.8 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1271935.1 | 701484
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 63623.9 | 0 | 41497 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание усоуг " Развитие" | 63623.9 | 0 | 41497 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 90 | 66
| Итого по процессной части: | 282511.5 | 14061.2 | 216374.1 | 14061.2
| Итого по программе: | 282871.4 | 18198.6 | 216733.1 | 18188.5